河南省建设工程施工安全生产标准化工地

评价管理办法（试行）

（2021年11月12日修订）

第一章  总则

第一条  为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，鼓励施工企业加强施工现场安全生产和文明管理，促进建设工程施工现场管理科学化、规范化、标准化，提升全省工程建设安全管理水平，特制定本办法。

第二条  本办法制定依据：《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《工程质量安全手册》（试行）（建质〔2018〕95号）、《河南省建筑施工安全标准化考核评价办法》（试行）、《河南省建设工程施工安全生产标准化实施指南》等相关法规文件。

第三条  本办法适用于河南省建筑业协会会员单位

第四条  河南省建设工程施工安全生产标准化工地(以下简称“省安标工地”)考评，坚持以下原则：

一、自愿申报原则；

二、公平、公正、公开原则；

三、“安全文明示范工地”优先原则；

“安全文明示范工地”是指在我会考评之前被河南省住房和城乡建设厅评定的“河南省建筑工程安全文明标准化示范工地”或被我会在考评一年内认定为示范工地的项目。

- 安全生产过程考评原则。

第二章  申报条件及程序

第五条  申报条件

一、符合国家基本建设程序，工程建设各方主体市场行为规范；

二、建筑施工许可手续齐全，并按要求依法办理建筑施工人员工伤保险；

三、认真贯彻执行国家和省有关安全生产的政策、法规及标准规范，按规定配备专职安全管理人员，且持有有效证书。特种作业人员全部持证上岗，一线作业人员经过全员安全教育培训；

四、申报“省安标工地”策划方案切实可行，落实到位；

五、安全风险隐患双重预防体系建设工作扎实有效；

六、新开工工程，具有一定工程规模，原则上符合以下条件：房屋建筑工程单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑工程和住宅工程，群体总建筑面积5万平方米以上的住宅工程；工业、交通、水利工程的大中型项目；造价在5000万元以上的市政基础设施工程。

第六条  申报程序

一、由项目总承包单位牵头申报，在规定时间内提交完整资料至工程所在地的市、直管县（市）建筑业协会，郑州市建设安全管理协会；郑州航空港经济综合实验区申报资料直接报至我会质量安全部。

二、各市、直管县（市）建筑业协会，郑州市建设安全管理协会，应按照申报条件推荐本区域内的申报项目，并将汇总资料报至我会质量安全部。

第七条  立项申报资料

一、《河南省建设工程施工安全生产标准化工地申报表》（附件1）

二、工程总承包合同协议页扫描件

三、施工安全生产标准化策划方案

纸质申报资料包含上述一至三条内容，双面打印并装订成册；电子版申报资料与纸质申报资料内容一致，文件夹命名格式为“单位简称+工程名称”，另与申报立项工地一览表（附件2）一并发送至指定邮箱。

- 项目在基础工程施工阶段应及时申报立项，由河南省建筑业协会审核备案并发文公布。

第三章  过程检查与评价认定

第九条  过程检查

一、各申报单位工程项目立项后，应在工程施工处于主体阶段且主体进度至70% 时，向河南省建筑业协会提出过程检查申请，由协会组织专家组，对已立项且达到施工进度节点的项目进行过程检查考评。专家组采取听取项目汇报、核查项目安全资料、到施工现场检查安全文明施工落实情况等方式进行考核评价，并完成综合考评评分汇总表内容。

二、达到施工进度要求的项目，将《河南省建设工程施工安全生产标准化工地过程检查申请表》（附件3）电子版发送至指定邮箱，无需纸质版申请表。

第十条  项目考评按照安全生产标准化施工技术水平高低分为优良、合格和不合格三个等级，综合考评评分汇总表得分95分及其以上为优良；得分85分及其以上，95分以下为合格；得分不足85分为不合格。

第十一条  评价认定

- 工程主体验收后，完成《河南省建设工程施工安全生产标准化工地申报表》中提出的全部内容，即可申请评价认定；

二、现阶段提供的资料完整齐全；

三、现阶段已完成实施策划方案中提出的阶段性内容。

四、评价认定资料：

（一）《河南省建设工程施工安全生产标准化工地评价认定申请表》（附件4）；

（二）主体验收有效证明文件、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、工程项目施工许可证、工程总承包合同协议页扫描件、监理单位出具盖章的工程安全和质量无事故证明；

（三）项目《建筑施工安全生产标准化月自评情况汇总表》复印件、《建筑施工企业对项目施工安全生产标准化工作阶段性检查评定表》复印件；

（四）河南省建筑业协会对项目进行的过程检查考评结果（附件5房屋建筑工程、附件6市政工程）；

（五）总结报告：项目概况、工程照片、项目组织管理等措施、双重预防体系建设情况，项目开展安全生产标准化工地特色亮点、实施成效、取得综合效果、体会及下一步打算等；

工程照片要求：能反映工程项目施工期间安全文明标准化的彩色照片不少于30张，主要包括施工现场全貌、基坑、施工用电、脚手架、模板支架、防护设施、塔吊、施工升降机等起重设备、教育培训、安全体验区、消防设施、材料堆放、扬尘治理、工人生活区、标识标牌、信息化应用等。

（六）各级行政主管部门、协会颁发的相关安全文明荣誉证明材料。

（七）反映工程项目施工期间安全生产标准化过程管理的PPT汇报材料，主要内容：项目基本情况介绍，项目安全组织机构及人员情况，双重预防体系建设情况，危大工程管理情况，安全生产标准化管理实施情况，信息化应用情况、取得综合效果等图文。

纸质资料包含上述（一）至（六）条内容；电子版资料包含上述（一）至（七）条内容，发送至指定邮箱。

- 评价认定专家从河南省建筑业协会专家库中遴选。专家组应认真核查承建单位提交的评价资料，并结合过程检查考评情况，实事求是地提出评价认定意见，分为优良、合格、不合格等级。

第四章  组织与管理

第十三条  河南省建筑业协会秘书处负责该评价过程的组织与管理，每年上半年和下半年两批次的项目申报与评价认定；协会组织专家对已立项的项目进行过程检查，申报单位和推荐单位应密切配合。

第十四条  申报“省安标工地”的项目部应采取切实有效措施，认真落实策划方案，强化过程管理，使其真正成为工程质量优、科技含量高、符合施工安全生产标准化验收标准、经济和社会效益好的“省安标工地”。

第十五条  存在下列情况之一的，终止其参评资格：

（一）发生质量、安全事故；

（二）转包或违法分包；

（三）违反建筑法律法规，被有关执法部门处罚；

（四）在行业安全大检查中受到责令停工或通报批评；

（五）发生重大火灾、治安事件及发生10人以上食物中毒事件；

（六）因严重扰民、野蛮施工受到举报、投诉、被新闻媒体曝光并经查实；

（七）使用未经登记备案的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；

（八）使用自制井字架、自制吊篮、摩擦式卷扬机、木制配电箱，使用无生产许可证或质量不合格的钢管、扣件以及国家已明令禁止使用或淘汰的建筑机械设备；

（九）施工现场宿舍未设置开启式窗户和使用通铺；

（十）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；

（十一）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。

第五章  激励机制

第十六条  凡通过评价认定的项目，在河南省建筑业协会官网进行公示，公示期为7日。对公示期满且没有异议的项目，由河南省建筑业协会发文公布并颁发证书。

第十七条  “省安标工地”将作为推荐申报中国建筑业协会“建设工程项目施工安全生产标准化工地”的必要条件。

第十八条  “省安标工地”将作为申报“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”的优先推荐条件。

第十九条  建设单位应积极支持倡导施工企业开展“省安标工地”创建活动，对于达标优良的“省安标工地”应给予奖励；施工企业也应建立“省安标工地”激励制度，对于创建“省安标工地”中有突出贡献的项目部和有关人员，给予相应的物质奖励。

第二十条  过程检查考评结果达到优良的项目，应在全省范围内组织召开现场观摩会，促进企业和项目品牌美誉度及社会影响力的提升。

第六章  附则

第二十一条  本办法由河南省建筑业协会负责解释。

第二十二条  本办法自发布之日起执行，原《河南省建筑业协会建设工程项目施工安全生产标准化工地管理办法（试行）》同时废止。

附件：

1.河南省建设工程施工安全生产标准化工地申报表

2.申报立项工地一览表

3.河南省建设工程施工安全生产标准化工地过程检查申请表

4.河南省建设工程施工安全生产标准化工地评价认定申请表

5.河南省建设工程施工安全生产标准化工地综合考评评分汇总表（房屋建筑工程）

6.河南省建设工程施工安全生产标准化工地综合考评评分汇总表（市政工程）

附件1

河南省建设工程施工安全生产标准化工地        申报表

工程名称：

承建单位（公章）：

申报地区（部门）：

河南省建筑业协会制

| 安全生产标准化 工地名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 万㎡ |  |  | 工程造价 | 万元 |
| 开工、竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地承建单位名称 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地 项目经理姓名、电话 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地 安全负责人姓名、电话 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  | 安全 监督单位 |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |
| 拟完成安全生产标准化工地主要内容 |  |  |  |  |  |
| 1.安全管理 2.文明施工 3.脚手架 4.基坑工程 5.模板支架 6.高处作业 7.施工用电 8.物料提升机与施工升降机 9.塔式起重机与起重吊装 10.施工机具 |  |  |  |  |  |
| 拟组织技术攻关和安全生产标准化施工中创新的项目及内容 |  |  |  |  |  |
| 工程进度计划 |  |  |  |  |  |
| 预期经济效益与社会效益 |  |  |  |  |  |
| 省安全生产标准化工地执行单位意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程所在地省辖市协会推荐意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 河南省建筑业协会审批意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报立项工地一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 承建单位 | 工程类别 | 地市 | 工程造价 （万元） | 建筑面积 （万㎡) | 形象进度 | 开、竣工日期 | 联系人及电话 | 安全监督 单位 | 推荐单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省建设工程施工安全生产标准化工地过程检查申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 工地名称 | 承建单位名称 | 项目地址 | 地市 | 工程类别 | 主体施工进度（%） | 建筑面积 （万㎡) | 工程造价 （万元） | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

河南省建设工程施工安全生产标准化工地

评价认定申请表

工程名称：

承建单位（公章）：

申报地区（部门）：

河南省建筑业协会制

| 安全生产标准化 工地名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 万㎡ |  | 工程造价 |  | 万元 |
| 开工、竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地承建单位名称 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地 项目经理姓名、电话 |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化工地 安全负责人姓名、电话 |  |  |  |  |  |
| 主要完成人（5人） |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  | 安全 监督单位 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |
| 完成安全生产标准化工地主要内容 |  |  |  |  |  |
| 1.安全管理 2.文明施工 3.脚手架 4.基坑工程 5.模板支架 6.高处作业 7.施工用电 8.物料提升机与施工升降机 9.塔式起重机与起重吊装 10.施工机具 |  |  |  |  |  |
| 组织技术攻关和安全生产标准化施工中创新的项目及内容 |  |  |  |  |  |
| 经济效益与社会效益 |  |  |  |  |  |
| 省安全生产标准化工地执行单位意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程所在地省辖市协会推荐意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 河南省建筑业协会审批意见 |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5

河南省建设工程施工安全生产标准化工地综合考评评分汇总表

企业名称：                                                               资质等级：                                      	年     月     日

| 工程名称 | 建筑 面积 （m2） |  | 结构 类型 | 总计得 分（满 分分值 100分） | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架 （满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架 （满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） |  | 物料提升机与施工升降机（满分10分） |  | 塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 总体评价等级： 优良 □ 合格 □ 不合格 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |

注：1、此表适用于房屋建筑工程。

2、分项内容现场没有的填“无”，该项不计入评分。

评分说明：

1  分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

2  当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

3  检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；

B — 汇总表中该项应得满分值；

C — 该项检查评分表实得分值。

4  当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

D — 实查项目在该表的实得分值之和；

E — 实查项目在该表的应得满分值之和。

5  脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。

安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全 保证体系 | 未建立安全生产组织机构，扣5分 专职安全管理人员数量不符合要求且未持证上岗，扣2分 未建立安全生产责任制及安全生产管理制度，扣2分 安全生产责任制及安全管理制度不全，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 施工组织 设计及专项 施工方案 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣3分 施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣2分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣1分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全技 术交底 | 未进行书面安全技术交底，扣4分 未按分部分项进行交底，扣2分 交底内容不全面或针对性不强，扣2分 交底未履行签字手续，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全检查 | 未建立安全检查制度，扣2分 未有安全检查记录，扣3分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全教育 | 未建立安全教育培训制度，扣2分 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣3分 未明确具体安全教育培训内容，扣1分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度教育培训和考核，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 应急救援 | 未制定安全生产应急救援预案，扣3分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣3分 未定期进行应急救援演练，扣2分 未配置应急救援器材和设备，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分包单位 安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣5分 未签订安全生产协议书，扣2分 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 持证上岗 | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业，扣3分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 生产安全 事故处理 | 生产安全事故未按规定报告，扣3分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣1分 未依法为施工作业人员办理保险，扣1分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2分 未绘制现场安全标志布置图，扣1分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣1分 未设置重大危险源公示牌，扣1分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 信息化管理 | 安全管理未实现信息化、流程化，扣2分 未落实“建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系”要求，对风险点进行提前辨识，并对危险源进行分级管控，扣3分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 安全体验区设置 | 未设置安全体验区，并且布置规范，整体形象较好，扣2分 未配备VR安全体验设备，扣2分 安全体验设备小于6类，扣1分 | 5 |  |  |
| 13 |  | 安全技术设备投入 | 未采用BIM等技术进行安全管理，扣3分 未引入智能化设备进行安全管理，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围档 | 市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m，扣5分 一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣3分 围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口未设置大门，扣3分 未设置门卫室及劳务实名制门禁系统，扣2分 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣1分 施工人员进入施工现场未佩戴安全帽和工作卡，扣2分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工场地 | 扬尘防治不符合扬尘治理8个100%要求，扣4分 施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣2分 随意吸烟，且温暖季节未进行绿化布置，扣1分 施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣1分 未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料管理 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣3分 材料码放不整齐，未标明名称、规格，扣2分 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣2分 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣1分 材料未分类分区堆放，易燃易爆易污染环境物品未分类单独储藏在专用库房、未采取防火措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场办公与住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣2分 宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣2分 在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣2分 宿舍未设置可开启式窗户，扣1分 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣1分 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣1分 生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣2分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣2分 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣2分 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣2分 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 综合 治理 | 生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分 施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣2分 施工现场未制定治安防范措施，扣1分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 公示 标牌 | 大门口处设置的公式标牌内容不齐全，扣2分 标牌不规范、不整齐，扣1分 未设置安全标语，扣1分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 生活 设施 | 未建立卫生责任制度，扣1分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣1分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣1分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣1分 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣1分 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣1分 厕所卫生未达到规定要求，扣1分 不能保证现场人员卫生饮水，扣1分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣1分 生活垃圾未装容器或未及时清理，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 社区 服务 | 夜间未经许可施工，扣3分 施工现场焚烧各类废弃物，扣3分 施工现场未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施，扣2分 未制定施工不扰民措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 外观形象 | 办公区、生活区、施工现场整体布局不满足规划合理，美观大方要求，扣2分 项目未设置夫妻房、洗衣房、逃生杆、电动车充电棚、晾衣棚、红色驿站、医务室、民工学校、茶水厅、吸烟室、阅览室、健身房，每一项扣0.5分 材料堆放未设置定型化堆放架，标识标牌设置不齐全，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

扣件式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣3分 架体结构设计未进行设计计算，扣2分 架体搭设高度超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣3分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣3分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣1分 未采取排水措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与 建筑结 构拉结 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，扣2分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣3分 搭设高度超过24m双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间 距与剪 刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，扣3分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，扣3分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣2分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣3分 脚手板规格或材质不符合规范要求，扣2分 架体外侧未采用密目安全网封闭或网间连接不严，扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求，未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般 项 目 | 横向水 平杆 设置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，扣3分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，扣2分 双排脚手架横向水平杆只固定一端，扣3分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 连接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求，扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接，扣4分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣3分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣2分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 构配件 材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣2分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣2分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣1分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，外立面未采用钢网片，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不满足规范、美观要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

门式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣3分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2分 架体底部未按规范要求设置底座，扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣3分 未采取排水措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求，扣3分 未按规范要求设置剪刀撑，扣3分 门架立杆垂直偏差超过规范要求，扣2分 交叉支撑的设置不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁臂 | 未按规定组装或漏装杆件、锁臂，扣2分 未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣5分 扣件与连接的杆件参数不匹配，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分 脚手板规格或材质不符合要求，扣3分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 构配件 材质 | 杆件变形、锈蚀严重，扣5分 门架局部开焊，扣3分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣5分 荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

碗扣式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣3分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣1分 架体底部未按规范要求设置底座，扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣3分 未设采取排水措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣2分 连墙件未采用刚性杆件，扣2分 未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣2分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处，扣1分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣3分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆，扣2分 架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣3分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分 脚手板规格或材质不符合要求，扣3分 用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 构配件 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣5分 荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣3分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣2分 架体立杆底部未按要求设置可调底座，扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣3分 未设置排水措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣2分 连墙件未采用刚性杆件，扣2分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣2分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，扣1分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 设置 | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣4分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆，扣4分 双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5分 脚手板规格或材质不符合要求，扣3分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未外采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 连接 | 立杆竖向接长位置不符合要求，扣5分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 构配件 材 质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |

满堂脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣3分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2分 架体底部未按规范要求设置底座，扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣3分 未采取排水措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣5分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣3分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 架体立杆间距、水平步距超过设计和规范要求，扣4分 杆件接长不符合要求，扣3分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5分 脚手板规格或材质不符合要求，扣3分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 构配件材 质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 架体施工荷载超过设计和规范要求，扣5分 荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管刷漆未亮化，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

悬挑式脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求，扣3分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣2分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，扣2分 钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求，扣1分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施，扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，扣1分 纵横向扫地杆的设置不符合规范要求，扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣2分 未按规定设置横向斜撑，扣1分 架体未按规定与建筑结构拉结，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求，扣5分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 荷 载 | 脚手架施工荷载超过设计规定，扣5分 施工荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣3分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求，扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分 作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣1分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣4分 作业层与建筑物之间未进行封闭，扣3分 架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严，扣2分 架体底层未进行封闭或封闭不严，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 构配件 材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求，扣5分 型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，外立面未采用钢网片，扣2分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣1分 首层悬挑层底部未采用吊顶封闭，且未进行刷漆亮化，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

附着式升降脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 脚手架提升超过规定允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | 未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求，扣2分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上，扣2分 防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着，扣2分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求，扣2分 升降或使用工况，最上和最下两个防倾覆装置之间的最小间距不符合规范要求，扣1分 未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 | 架体高度大于5倍楼层高，扣3分 架体宽度大于1.2m，扣2分 直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支承跨度大于5.4m，扣2分 架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2，扣1分 架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m，扣1分 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，扣3分 使用工况未将竖向主框架与附着支座固定，扣2分 升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上，扣3分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体 安装 | 主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，扣2分 各杆件轴线未汇交于节点，扣1分 水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接，扣2分 架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处，扣2分 竖向主框架组装高度低于架体高度，扣2分 架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 架体 升降 | 两跨以上架体升降采用手动升降设备，扣3分 升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求，扣5分 升降工况架体上有施工荷载或有人员停留，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 | 主要构配件进场未进行验收，扣2分 分区段安装、分区段使用未进行分区段验收，扣2分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣2分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣1分 架体提升前未有检查记录，扣2分 架体提升后，使用前未履行验收手续或资料不全，扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢，扣3分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严，扣1分 脚手板规格、材质不符合要求，扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全作业 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录，扣3分 作业人员未经培训或未定岗定责，扣1分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗，扣2分 安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护，扣2分 荷载不均匀或超载，扣2分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，外立面未采用钢网片，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

高处作业吊篮检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣5分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | 未安装防坠安全锁或安全锁失眠，扣3分 防坠安全锁超过标定期仍使用，扣2分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣2分 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 悬挂 机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，扣2分 前梁外伸长度不符合产品说明书规定，扣2分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣1分 上支架固定在前支架调节杆与悬梁连接的节点处，扣1分 使用破损的配重块或采用其他替代物，扣2分 配重块未固定或重量不符合设计规定，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物，扣3分 安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣2分 安全钢丝绳不悬挂，扣3分 电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装 作业 | 吊篮平台组装长度不符合产品说明书，扣5分 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 升降 作业 | 操作升降人员未经培训合格，扣3分 吊篮内作业人员数量超过2人，扣2分 吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣2分 作业人员未从地面进出吊篮，扣3分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 交底与验收 | 未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣3分 验收内容未进行量化，扣2分 每天班前班后未进行检查，扣2分 吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 安全 防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求，扣5分 多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 吊篮 稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施，扣5分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣5分 荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

基坑工程检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 基坑工程未编制专项施工方案，扣3分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣3分 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 基坑 支护 | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣3分 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣2分 基坑支护结构不符合设计要求，扣2分 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣3分 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣2分 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣3分 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 基坑 开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣3分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣2分 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣3分 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边 荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣5分 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全 防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，扣5分 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求，扣3分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 基坑 监测 | 未按要求进行基坑工程监测，扣3分 基坑监测项目不符合设计和规范要求，扣2分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣3分 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 支撑 拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣2分 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣3分 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣2分 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣3分 上下垂直作业未采取防护措施，扣3分 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣2分 作业区光线不良，扣2分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 应急 预案 | 未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 防护 设施 | 临边防护未采用定型化防护设施，且标示标牌设置不规范，扣2分 基坑上下通道未采用装配式上下通道，且无封闭措施，扣2分 降水管道未刷漆亮化，扣1分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

模板支架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或结构设计未经计算，扣5分 专项施工方案未经审核、审批，扣2分 超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支架 基础 | 基础不坚实平整，承载力不符合专项施工方案要求，扣2分 支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣1分 支架底部未按规范要求设置底座，扣1分 未按规范要求设置扫地杆，扣2分 未采取排水设施，扣2分 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 支架 构造 | 立杆纵、横间距大于设计和规范要求，扣2分 水平杆步距大于设计和规范要求，扣2分 水平杆未连续设置，扣1分 未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣2分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣2分 剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 支架 稳定 | 支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施，扣5分 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求，扣2分 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 施工 荷载 | 荷载堆放不均匀，扣3分 施工荷载超过设计规定，扣5分 浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣3分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 连接 | 立杆连接不符合规范要求，扣3分 水平杆连接不符合规范要求，扣3分 剪刀撑斜杆接长不符合规范要求，扣2分 杆件各连接点的紧固不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 底座与托撑 | 螺杆直径与立杆内径不匹配，扣5分 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 构配 件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求，扣5分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 支架 拆除 | 支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求，扣6分 未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣4分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

高处作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 施工现场人员未佩戴安全帽，扣5分 未按标准佩戴安全帽，扣2分 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5分 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 高处作业人员未按规定系挂安全带，扣5分 安全带系挂不符合要求，扣2分 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 4 | 临边防护 | 工作面边沿无临边防护，扣5分 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求，扣3分 防护设施未形成定型化、工具式，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 | 洞口防护 | 在建工程的孔、洞未采取防护措施，扣3分 防护措施、设施不符合要求或不严密，扣3分 防护设施未形成定型化、工具式，扣2分 电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣3分 防护棚两侧未进行封闭，扣1分 防护棚宽度小于通道口宽度，扣1分 防护棚长度不符合要求，扣2分 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣2分 防护棚的材质不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣2分 折梯未使用可靠拉撑装置，扣2分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求，扣1分 | 5 |  |  |
| 8 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5分 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣3分 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 | 移动式 操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算，扣2分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm，扣2分 操作平台的组装不符合设计和规范要求，扣2分 平台台面铺板不严，扣2分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣1分 操作平台的材质不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 | 悬挑式 物料钢平台 | 未编制专项施工方案或未经设计计算，扣3分 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉节点，未设置在建筑结构上，扣2分 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣1分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣1分 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣1分 未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣2分 | 10 |  |  |
| 11 | 防护设施 | 临边防护未采用定型化防护设施，加2分 安全通道未采用装配式安全通道，加2分 洞口防护盖板未固定牢靠且未进行刷漆亮化，扣1分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣3分 防护设施末设置明显的警示标志，扣2分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣2分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣3分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保 护系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣4分 配电系统未采用同一保护系统，扣2分 保护零线引出位置不符合规范要求，扣2分 电气设备未接保护零线，扣1分 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣2分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，扣1分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣2分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣2分 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣2分 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣2分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 配电 线路 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣2分 线路未设短路、过载保护，扣2分 线路截面不能满足负荷电流，扣2分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣1分 电缆沿地面明设，沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合要求，扣1分 线路敷设的电缆不符合规范要求，扣1分 室内明敷主干线距地面高度小于2.5米，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣3分 用电设备未有各自专用的开关箱，扣2分 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣2分 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣2分 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏，扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，扣2分 箱体未设置系统接线图和分路标记，扣2分 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，扣1分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，扣2分 | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣3分 未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣2分 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣2分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏，扣2分 备用发电机组未与外电线路进行连锁，扣3分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣2分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣1分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场 照明 | 照明用电与动力用电混用，扣2分 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣2分 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣2分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣2分 灯具金属外壳未接保护零线，扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，扣2分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣2分 施工现场未按规范要求配备应急照明，扣1分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 用电 档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣2分 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣2分 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣2分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣1分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣1分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣1分 档案资料不齐全、未设专人管理，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

物料提升机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全 装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器，扣3分 起重量限制器、防坠安全器不灵敏，扣2分 安全停层装置不符合规范要求或未达到定型化，扣3分 未安装上行程限位，扣3分 上行程限位不灵敏，安全越程不符合规范要求，扣2分 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置，扣2分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 防护 设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求，扣2分 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求，扣2分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，扣2分 停层平台脚手板铺设不严、不牢，扣2分 未安装平台门或平台门不起作用，扣3分 平台门未达到定型化，扣2分 吊笼门不符合规范要求，扣2分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 附墙架 与 缆风绳 | 附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求，扣2分 附墙架未与建筑结构可靠连接，扣2分 缆风绳设置数量、位置不符合规范要求，扣1分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接，扣1分 钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°～60°要求，扣1分 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳，扣2分 地锚设置不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣3分 钢丝绳绳夹设置不符合规范要求，扣2分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣3分 未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安拆、验收与使用 | 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 未制定专项施工方案或未经审核、审批，扣2分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣1分 安装、拆卸人员及司机未持证上岗，扣2分 物料提升机作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录，扣2分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 基础与 导轨架 | 基础的承载力、平整度不符合规范要求，扣3分 基础周边未设排水设施，扣3分 导轨架垂直度偏差大于导轨架高度0.15%，扣2分 井架停层平台通道处的结构未采取加强措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 动力与 传动 | 卷扬机、曳引机安装不牢固，扣2分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度未设置排绳器，扣1分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐，扣1分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接，扣2分 滑轮与钢丝绳不匹配，扣2分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置，扣1分 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置，扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置，扣3分 通信装置信号显示不清晰，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 卷扬机 操作棚 | 未设置卷扬机操作棚，扣5分 操作棚搭设不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷装置 | 物料提升机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣3分 避雷装置不符合规范要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

施工升降机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏，扣2分 未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣2分 防坠安全器超过有效标定期限，扣1分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，扣 1分 未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，扣2分 未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求，扣1分 SC型施工升降机未安装安全钩，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣2分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣1分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣1分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，扣2分 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣1分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，扣2分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 | 未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求，扣2分 未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，扣2分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，扣2分 停层平台搭设不符合规范要求，扣1分 未安装层门或层门不起作用，扣2分 层门不符合规范要求、未达到定型化，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附墙架 | 附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣4分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求，扣3分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与 对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立，扣2分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣3分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求，扣2分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣1分 对重重量、固定不符合说明书及规范要求，扣1分 对重未安装防脱轨保护装置，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安拆、验收与使用 | 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣3分 未编制安装、拆卸专项方案或专项方案未经审核、审批，扣2分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣1分 安装、拆除人员及司机未持证上岗，扣2分 施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣1分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求，扣3分 标准节质量不符合产品说明书及规范要求，扣2分 对重轨道不符合规范要求，扣3分 标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础 | 基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求，扣5 分 基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算，扣3分 基础未设置排水设施，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 | 施工升降机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣3分 防护措施不符合规范要求，扣2分 未设置电缆导向架或设置不符合规范要求，扣2分 施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣2分 避雷装置不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通信装置 | 未安装楼层信号联络装置，扣5分 楼层联络信号不清晰，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项 目 | 载荷限 制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣5分 未安装力矩限制器或不灵敏，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限 位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏，扣2分 起升高度限位器的安全越程不符合规范要求，扣2分 未安装幅度限位器或不灵敏，扣2分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣2分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，扣3分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣3分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣2分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，扣2分 吊钩磨损、变形达到报废标准，扣2分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣1分 滑轮及卷筒磨损达到报废标准，扣2分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣2分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔作业 | 多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批，扣5分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安拆、验收与使用 | 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 未制定安装、拆卸专项方案，扣2分 方案未经审核、审批，扣1分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣1分 安装、拆除人员及司机、指挥未持证上岗，扣2分 塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣1分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置，扣2分 附着装置水平距离不满足产品说明书要求，未进行设计计算和审批，扣2分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算，扣2分 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求，扣2分 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础与 轨道 | 塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收，扣3分 基础未设置排水措施，扣3分 路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求，扣2分 轨道铺设不符合产品说明书及规范要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 | 主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，扣5分 平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求，扣2分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电，扣3分 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣3分 防护措施不符合规范要求，扣1分 未安装避雷接地装置，扣1分 避雷接地装置不符合规范要求，扣1分 电缆使用及固定不符合规范要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

起重吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣5分 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 未安装荷载限制装置或不灵敏，扣3分 未安装行程限位装置或不灵敏，扣2分 起重拔杆组装不符合设计要求，扣3分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字， 扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣3分 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求，扣2分 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准，扣2分 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣2分 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 索具 | 索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求，扣3分 索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求，扣2分 索具安全系数不符合规范要求，扣3分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 环境 | 起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施，扣5分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 作业 人员 | 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符，扣3分 未设置专职信号指挥和司索人员，扣4分 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录，扣3分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 起重吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣2分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣2分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣2分 起重机吊具载运人员，扣2分 吊运易散物件不使用吊笼，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 高处 作业 | 未按规定设置高处作业平台，扣3分 高处作业平台设置不符合规范要求，扣2分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求，扣3分 未按规定设置安全带悬挂点，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 构件 码放 | 构件码放荷载超过作业面承载能力，扣5分 构件码放高度超过规定要求，扣2分 大型构件码放无稳定措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 警戒 监护 | 未按规定设置作业警戒区，扣5分 警戒区未设专人监护，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

施工机具检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 评价标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣2分 未设置护手安全装置，扣2分 传动部位未设置防护罩，扣1分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置安全作业棚，扣1分 使用多功能木工机具，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣2分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，扣2分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置安全作业棚，扣2分 使用多功能木工机具，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电 动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣3分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣3分 手持电动工具随意接长电源线，扣2分 | 8 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣2分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣3分 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，扣3分 传动部位未设置防护罩，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序，扣2分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 未设置二次空载降压保护器，扣1分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣1分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣1分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣1分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣2分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，扣2分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣1分 传动部位未设置防护罩，扣1分 未设置安全作业棚，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 气瓶未安装减压器，扣2分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣2分 气瓶间距小于5m或与明火距离小于10m未采取隔离措施，扣2分 气瓶未设置防震圈和防护帽，扣1分 气瓶存放不符合要求，扣1分 | 8 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动，转向装置不灵敏，扣2分 驾驶员无证操作，扣3分 行车载人或违章行车，扣3分 | 8 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣2分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣3分 负荷线有接头，扣1分 | 6 |  |  |
| 10 | 振捣器 | 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣3分 未使用移动式配电箱，扣1分 电缆线长度超过30m，扣1分 操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣5分 | 8 |  |  |
| 11 | 桩工机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣2分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣3分 安全装置不齐全或不灵敏，扣3分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣2分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣2分 | 12 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

附件6

河南省建设工程施工安全生产标准化工地综合考评评分汇总表

企业名称：                                                         资质等级：                                                         年   月   日

| 工程名称 |  | 工程 造价 | 总计得分（满分100分） | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 施工机具（满分5分） | 地基基础工程（满分10分） |  | 脚手架与作业平台工程（满分10分） |  | 模板工程及支撑系统（满分15分） | 地下暗挖与顶管工程（满分10分） | 起重吊装工程（满分10分） |
| 总体评价等级： 优良 □ 合格 □ 不合格 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |

注：1、此表适用于市政工程（是指道路工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程）。

2、分项内容现场没有的填“无”，该项不计入评分。

评分说明：

1  分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

2  当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

3  检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；

B — 汇总表中该项应得满分值；

C — 该项检查评分表实得分值。

4  当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

D — 实查项目在该表的实得分值之和；

E — 实查项目在该表的应得满分值之和。

## 安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 责任制度与目标管理 | 未按标准制定安全生产责任制，扣1分； 未制定安全生产管理目标且进行目标分解，扣1分； 未制定安全生产资金保障制度且编制安全资金使用计划，扣1分； 未建立安全生产责任制和目标考核制度且对项目管理人员定期进行考核，扣1分； 未按规定使用安全文明措施费且建立费用登记台账，扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及专项施工方案 | 未编制施工组织设计，扣2分； 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案或未按规定进行设计计算，扣3分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣3分 施工组织设计及专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 单位资质与人员配备 | 未设置项目安全生产领导小组或项目安全专职管理机构，扣2分 ； 未按规定配备专职安全生产管理人员，扣2分 项目经理部主要管理人员未与施工单位签订劳动合同或无社会养老保险关系，扣2分 项目经理和专职安全生产管理人员无相应执业资格，扣2分 特种作业人员无特种作业资格证，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全技术交底 | 未按规定进行安全技术交底，扣2分 未结合施工现场情况及作业特点对危险因素、施工方案、标准、操作规程及应急措施进行技术交底，扣2分 未按施工工序、施工部位及施工环境等因素分部分项进行安全技术交底，扣1分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 安全教育与班前活动 | 未按规定建立安全教育培训制度，扣2分 采用新技术、新工艺、新设备、新材料技术施工时，未按规定进行安全教育培训，扣2分 企业待岗、转岗、换岗的作业人员在重新上岗前未进行安全教育培训，扣2分 施工人员入场时未按规定进行三级安全教育培训和考核，扣2分 未建立班前安全活动制度且无安全活动记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 应急管理 | 未进行重大危险源的辨识，扣3分 未制定安全生产事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，扣2分 应急预案不全面、无针对性，扣2分 未定期组织员工进行应急救援演练，扣2分 未按救援预案要求配备应急救援物资、器材及设备，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 安全检查 | 企业负责人或项目经理未按规定进行带班检查或无带班检查记录，扣2分 未建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度，扣2分 未有效开展日常、定期、季节性安全检查和安全专项整治或无检查记录，扣2分 重大事故隐患整改未按期整改和复查，扣2分 未建立安全检查档案，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 1 | 一 般 项 目 | 生产安全事故处理 | 未建立工伤事故报告和调查处理制度，扣2分 安全事故、险情发生后未及时上报，扣2分 未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣2分 未建立安全事故档案，扣2分 未依法为施工作业人员办理保险，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 分包单位管理 | 分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格不符合要求，扣2分； 未签订安全生产协议书，扣2分 未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2分 未对分包队伍开展安全教育或无文字记录，扣2分 未定期对分包单位开展安全检查或无检查记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全标志 | 施工现场未设置安全标志布置图，扣1分 施工现场未设置重大危险源公示牌，扣1分 施工现场入口及主要施工区域、危险部位未设置相对应的安全警示标志牌，扣2分 施工现场安全警示牌移动、损坏未及时复原，扣1分 | 5 |  |  |
| 4 |  | 信息化管理 | 安全管理未实现信息化、流程化，扣2分 未落实“建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系”要求，对风险点进行提前辨识，并对危险源进行分级管控，扣3分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 安全体验区设置 | 未设置安全体验区，扣2分 未配备VR安全体验设备，扣2分 安全体验设备小于6类，扣1分 | 5 |  |  |
| 6 |  | 安全技术设备投入 | 未采用BIM等技术进行安全管理，扣3分 未采用先进设备进行安全管理，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围挡 | 市区主要路段的施工现场未设封闭围挡或围挡高度低于2.5m，扣3分 一般路段的施工现场未设封闭围挡或围挡高度低于1.8m，扣3分 围档基础不坚实、牢固，扣2分 围挡立面不顺直、整洁、美观，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口未设置大门，扣2分 大门未设置门卫值班室，扣2分 施工现场未建立门卫值守制度或未配备门卫值守人员，扣2分 施工机械、外来人员出入未登记，扣2分 施工人员进入施工现场未按规定佩戴工作卡或其他有效证件，每人次扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 绿色施工 | 主要道路、出入口和材料加工区地面未进行硬化处理，扣2分 无防扬尘措施，扣2分 无排水设施或排水不通畅，扣2分 裸露场地和集中堆放的土方无覆盖、固化或绿化等措施，扣2分； 施工现场出入口处未设置车辆冲洗设施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料管理 | 建筑材料堆码不整齐或未悬挂标志牌，扣2分； 材料堆码未采取防火、防锈蚀、防雨等措施，扣2分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房内，扣2分 库房安全距离不符合标准要求，扣2分 建筑垃圾未及时清理或堆放混乱，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 防火管理 | 未建立消防安全管理制度，扣1分； 临时用房和作业场所的防火设计不符合标准要求，扣2分 未设置消防通道、消防水源，扣2分 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣2分 动火作业未办理动火审批手续或无动火监护人，扣2分 未定期组织火灾疏散演练或无相关记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场办公与住宿 | 办公区、生活区与作业区未采取隔离措施，扣1分 伙房、库房、尚未竣工的建筑物兼作宿舍使用，扣1分 宿舍未设置可开启窗户，扣1分 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣1分 宿舍人均面积或居住人数不符合规定，扣1分 宿舍内违章私拉乱接电线，使用大功率用电设备和明火，扣1分 宿舍无冬季保暖、夏季消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施，扣1分 住宿、办公用房使用前未按规定履行验收程序，办理验收手续，扣1分 职工宿舍未实行集中管理，扣1分 住宿人员信息未实行登记管理，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 交通疏导 | 占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志，扣3分 道路、基坑边围墙外侧未设置防止来车碰撞墩或交通警示灯，扣3分 基坑上车行便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣2分 临时改道未按规定设置导向、减速设施及标志标线，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 施工现场标牌 | 施工现场出入口未标有企业名称或企业标志，扣2分 未在施工现场大门口处明显位置设置公示标牌或公示牌内容不全面，标牌不规范、整齐、统一，扣2分； 未设置禁止标志、警示标志、指令标志、提示标志，扣1分 未配以相应的安全标语，扣1分 未设置宣传栏、黑板报、读报栏，扣1分 | 7 |  |  |
| 9 |  | 保健急救 | 无急救措施，未配保健备医药箱和急救器材，扣1分 未配备经培训合格的急救人员，扣1分 未开展卫生防病宣传教育，扣1分 | 3 |  |  |
| 10 |  | 生活设施 | 未设置文体活动室、职工夜校等设施，扣1分 未设置淋浴室，或淋浴室不满足现场人员需求，扣1分 燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣1分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规定，扣1分 食堂未有卫生许可证或炊事人员无身体健康证，扣1分 食堂生熟食未分开存放，扣1分 食堂未采取防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施，扣1分 生活区未设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶，扣1分 厕所内的设施数量、布局、卫生、排放不符合标准要求，扣1分 生活垃圾未装入密闭式容器或未及时清理，扣1分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 社区服务 | 施工现场未制定防粉尘、防噪音、防废气措施，扣1分 夜间施工未办理夜间施工许可证，扣1分 施工现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质，扣2分 施工现场未制定施工不扰民措施，扣1分 工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施、恢复道路，扣1分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 外观形象 | 办公区、生活区、施工现场整体布局规划不合理，扣1分 项目未设置夫妻房、洗衣房、逃生杆、电动车充电棚、晾衣棚、红色驿站、医务室、民工学校、茶水厅、吸烟室、阅览室、健身房等设施，扣2分 材料堆放未设置定型化堆放架，且标识标牌设置不齐全，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 高处作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 施工现场人员未佩戴安全帽，扣2分 未按规定正确佩戴安全帽，扣1分 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 2 | 安全网 | 临边防护栏杆未张挂密目式安全立网或网间连接不紧密，扣2分 边长大于1500mm的水平洞口位置未张设安全平网，扣1分 高度超过3.2m无外脚手架的工作面外侧未张设安全平网，扣2分 脚手架与构筑物之间距离超过200mm的间隙未张设安全平网，扣1分 当需采用平网进行防护时采用密目式安全立网代替平网使用，扣2分 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 高空作业人员未按规定系挂安全带，扣3分 安全带系挂不符合标准要求，每人扣2分 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣3分 | 8 |  |  |
| 4 | 防尘口罩 | 从事钻孔、注浆、喷射混凝土、切割、打磨等扬尘作业的人员未戴防尘口罩，扣3分 防尘口罩的质量不符合现行国家相关标准的要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 5 | 临边防护 | 高度2m以上且无外脚手架的临边作业面边缘未设置临边防护设施，扣2分 临边防护设施设置不连续、严密，扣1分 临边防护设施的承载力和构造不符合标准要求，扣1分 临边防护设施未实现定型化、工具式，扣1分 临边防护栏杆未设置防物体、火花等坠落的挡脚板或挡脚笆，扣2分 | 7 |  |  |
| 6 | 洞口防护 | 各类孔、洞未采取防护措施，扣2分 孔、洞围挡不严密，每处扣1分 洞口防护措施、设施的构造不符合标准要求，扣1分 洞口防护设施未实现定型化、工具式，扣1分 电梯井、管道井、风道井内未按每隔2层且不大于10m应设置安全平网防护，扣1分 洞口未在醒目位置设置安全警示牌，夜间应设红灯示警，扣1分 | 7 |  |  |
| 7 | 通道口防护 | 各类人员进出的通道口的上部未设置安全防护棚，或防护不严、不牢固，扣2分 防护棚两侧未采取封闭措施，扣1分 防护棚宽度小于通道口宽度，扣1分 防护棚长度小于高处作业坠落半径，扣1分 防护棚的材质和构造不符合标准要求，扣2分 | 7 |  |  |
| 8 | 攀登作业 | 单梯垫高使用或直梯接头超过1处，扣1分 折梯未设置可靠的拉撑装置或脚手架操作层上使用梯子作业，扣1分 上下直梯时人员背向梯子或手持器物，扣1分 直梯攀登高度超过10m或直梯攀登高度超过8m时未设置梯间平台，扣2分 人行塔梯顶部和各平台未牢固满铺防滑板，或未在四周按临边作业要求设置防护栏杆或高度超过5m的人行塔梯未与建筑结构间设置连墙件，扣1分 梯子的材料或制作质量不符合标准要求，扣1分 | 7 |  |  |
| 9 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置牢固的落脚点，扣2分 悬空作业处未设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施，扣2分 悬空作业所使用的索具、吊具等未经验收，扣1分 人员在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行，扣2分 悬空作业人员未系挂安全带或未佩戴工具袋，每人扣1分 | 8 |  |  |
| 10 | 高空水平通道 | 梁式通道承重梁、承载结构未经设计计算，或搁置端应固定不牢固，扣2分 通行面未牢固满铺防滑板，或未在四周按临边作业要求设置防护栏杆，扣2分 高空结构物间采用简易跳板通行，扣2分 当利用已安装的构件或既有的结构构件作为高空水平通道时，临空面未采取临边防护措施，扣1分 | 7 |  |  |
| 11 | 落地式移动操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算，扣1分 操作平台的面积、高度超过标准规定的上限值，扣1分 装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处不牢固可靠，或不具有自锁功能，扣1分 立柱底端距地面距离大于80mm或操作平台未按设计和产品使用要求进行组装，扣1分； 平台面未牢固满铺防滑板或平台面未在四周按临边作业要求设置防护栏杆，扣1分 未设置专用登高扶梯或构配件的规格、材质不符合标准和设计要求，扣1分 基础处理不满足设计和产品使用要求，扣1分 平台上人员和物料的总重量超过设计允许范围，扣1分 | 8 |  |  |
| 12 | 悬挂式移动操作平台 | 操作平台在施工前未编制专项施工方案的，扣2分 操作平台的承载体和悬挂装置不牢固、可靠，或不具有足够的承载力或平台面未牢固满铺防滑板，扣1分 平台面未在四周按临边作业要求设置防护栏杆或未设置专用上下扶梯或扶梯未设置栏杆和扶手，扣1分 构配件的规格和材质不符合设计要求或杆件连接方式不符合设计要求或连接不牢固、可靠，扣1分 搭设完毕未办理验收手续即投入使用或平台上人员和物料的总重量超过设计允许范围，扣2分 | 7 |  |  |
| 13 | 物料钢平台 | 未编制专项施工方案或未经设计计算或物料钢平台的搭设不符合专项施工方案的要求，扣1分 钢平台支撑架未与既有结构可靠连接，扣1分 悬挑式物料钢平台的斜拉杆或钢丝绳未在平台两侧各设置前后两道，或可靠拉结在既有结构上，扣1分 平台面未在四周按临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板，扣1分 搭设完毕未办理验收手续即投入使用，扣1分 未在明显位置设置荷载限定标牌，或平台上人员和物料的总重量应在超过设计允许范围，扣1分 | 6 |  |  |
| 14 | 交叉作业 | 上下立体交叉作业时，下层作业的位置未处于上层作业坠落半径之外或未设置安全防护棚，扣3分 经拆除的各种部件，临时堆放处离临边边沿小于1m，堆放高度超过1m的，扣2分 | 5 |  |  |
| 15 | 防护设施 | 临边防护未采用定型化防护设施，扣1分 安全通道未采用装配式安全通道，扣1分 洞口防护盖板未固定牢靠且未进行刷漆亮化，扣1分 | 3 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

## 施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 在外电线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放材料物品，扣3分 当安全距离不符合标准要求时，未采取隔离防护措施，扣3分 防护设施和外电线路架设不坚固、稳定，扣2分 在外电线路电杆附近开挖作业时，未会同有关部门采取加固措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接零保护与防雷 | 配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣1分 同时采用同一种配电保护系统，扣1分 线路上装设开关或熔断器、通过工作电流或有断线，扣1分； 未单独敷设保护零线，扣1分 保护零线的材质、规格和颜色标记不符合标准要求，扣0.5分 保护零线引出位置不符合规定，扣0.5分 电气设备未接保护零线，扣1分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规定，扣0.5分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣1分 施工设施未采取防雷措施，扣1分，防雷装置的冲击接地电阻值大于30Ω，扣0.5分 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的保护零线未做重复接地，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电线路 | 线路及接头的机械强度和绝缘强度不符合标准要求，扣2分 电缆线路未埋地或架空敷设，扣1分 架空线架设在树木、脚手架及其他不合理设施上，扣1分 架空线路与邻近线路或固定物的距离不符合标准要求，扣1分 线路未设短路保护和过载保护，扣1分； 导线截面不能符合线路负荷电流，扣1分 敷设的电缆不符合规定要求，扣1分 通往水上的岸电未采用绝缘物架设，扣1分，电缆线架设完后无余量，扣1分 室内明敷主干线距离地面高度小于2.5m，扣1分 架空缆线上吊挂物品，扣1分 | 13 |  |  |
| 4 |  | 配电箱与开关箱 | 未采用三级配电、二级保护系统，扣3分 用电设备未设置专用开关箱，扣2分 配电箱、开关箱及用电设备之间的距离不符合标准要求，扣1分 配电箱结构、箱内电器设置及使用不符合标准要求，扣1分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合标准要求，扣1分 电器安装板上零线端子板和保护零线端子板设置不符合规定要求，扣1分 总配电箱、开关箱未安装漏电保护器或不灵敏，扣3分 配电箱与开关箱设置不符合规定要求，扣1分 | 13 |  |  |
| 5 |  | 配电室与 配电装置 | 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级低于3级，扣2分； 配电室内无有效灭火器材，扣2分 配电室和配电装置的布设不符合标准要求，扣2分 发电机组电源未与外电线路电源连锁，并列运行，扣2分 发电机组并列运行时，未装设同期装置或同期装置不灵敏，扣2分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合标准要求，扣1分 配电室未铺设绝缘垫或配电室杂乱，扣1分 配电室未采取防止小动物侵入的措施，扣1分 配电室未设置警示标志、供电平面图和系统图，扣1分 | 14 |  |  |
| 6 |  | 使用与维护 | 临时用电工程未定期检查、维修或无检查、维修记录，扣2分 电工未取得特种作业资格证，扣2分 临时用电工程作业人员无电工操作证，扣2分； 作业时无人监护，扣1分 暂停用设备的开关箱未分断电源隔离开关或未关上门锁，扣2分 在检查、维修时未穿、戴绝缘鞋、手套，未使用电工绝缘工具，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 电气消防安全 | 电气设备未按标准要求设置过载、短路保护装置，扣4分 电气线路或设备与可易燃材料距离不符合标准要求，扣3分 施工现场未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 现场照明 | 照明用电应与动力用电未分开设置，扣2分 照明线路与安全电压线路的架设不符合标准要求，扣2分 隧道、人防工程等特殊场所使用的安全特低压照明器不符合标准要求，扣1分 照明未采用专用回路或专用回路未设置漏电保护装置，扣1分 照明变压器未采用双绕组安全隔离变压器，扣1分 照明灯具的金属外壳未与保护零线相连接，扣1分 灯具与地面、易燃物间的距离不符合标准要求，扣1分 未在标准要求的部位配备应急照明，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 用电档案 | 无用电施工组织设计和外电防护专项方案，扣2分 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣2分 未按规定履行施工组织设计和专项方案的审核、审批手续，扣2分 未建立安全技术档案，扣2分 用电档案资料不齐全，无专人管理，扣1分 用电记录未按规定填写或造假用电记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 施工机具检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 未设置护手及防护罩等安全装置，扣2分 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣1分 未设置作业棚或防护棚不符合规定要求，扣1分 使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具，扣1分 未在明显位置悬挂平刨使用操作规程，扣1分 | 7 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置，扣2分 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣1分 未设置作业棚或防护棚不符合规定要求，扣1分 使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具，扣1分 未在明显位置应悬挂圆盘锯使用操作规程，扣1分 | 7 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | 使用手持电动工具时，未穿戴劳动防护用品，扣2分 Ⅰ类手持电动工具未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣2分 负荷线未采用耐气候型橡胶护套铜芯软电缆，扣2分；负荷线有接头，扣1分 | 7 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣1分 未设置作业棚或防护棚不符合规定要求，扣1分 钢筋对焊作业区未设置防火花飞溅的措施，扣1分 钢筋冷拉作业未按规定设置防护栏，扣1分 机械传动部位未设置防护罩，扣1分 未在显位置应悬挂钢筋机械使用操作规程，扣1分 | 7 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣1分 未设置二次空载降压保护器，扣1分 一次侧电源线长度大于5m，扣1分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣0.5分 二次线长度超过规定或绝缘老化，扣0.5分 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩，扣0.5分 交流电焊机未安装防二次侧触电保护装置，扣1分 未在明显位置应悬挂电焊机使用操作规程，扣0.5分 | 7 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认扣1分 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣1分 离合器、制动器、钢丝绳未达到规定要求，扣1分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣1分 传动部位未设置防护罩，扣1分 未设置作业棚或防护棚不符合规定要求，扣0.5分 作业平台不稳当，扣1分 未在明显位置应悬挂搅拌机使用操作规程，扣0.5分 | 7 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 未安装减压器、回火防止器或不灵敏，扣1分 气瓶未设置防震圈、防护帽，未分类存放，扣2分 乙炔瓶与氧气瓶之间的距离、气瓶与明火之间的距离不符合规定要求，扣1分 气瓶暴晒或倾倒放置，扣2分 同时使用两种气体作业时，未安装单向阀，扣1分 | 7 |  |  |
| 8 | 潜水泵 | 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣3分 负荷线未采用专用防水橡皮电缆，扣2分；负荷线有接头扣2分 | 7 |  |  |
| 9 | 振捣器 | 未单独设置保护零线或未安装漏电保护装置，扣2分； 振捣器作业时未使用移动式配电箱，扣1分；电缆长度超过30m，扣1分 操作人员未按规定穿戴绝缘手套、绝缘靴，扣3分 | 7 |  |  |
| 10 | 桩工机械 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 未进行安全技术交底或无文字记录，扣1分 未按规定安装安全装置或不灵敏，扣2分 作业区域地面承载力不符合机械说明书要求，扣2分 桩工机械与输电线路安全距离不符合标准要求，扣1分 打桩机未挂设标示牌或标示牌内容不全面，扣1分 | 8 |  |  |
| 11 | 运输车辆 | 车辆转向、制动和灯光装置不灵敏，扣2分 运输车辆手续不齐全，扣2分 司机未经专门培训、无操作证，扣2分 行车时车斗内载人，扣1分 | 7 |  |  |
| 12 | 空压机 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 固定式空压机未设置独立站房，扣1分 设备基础不平整、坚固，扣1分 电动空压机未作保护接零或未设置漏电保护装置，扣1分 空压机传动部位未设置防护罩，扣1分 空压机未安装压力表、安全阀或不灵敏，扣1分 储气罐有明显锈蚀和损伤，扣0.5分 空压机周围无防护栏，扣0.5分 | 7 |  |  |
| 13 | 预应力张拉机具 | 张拉机械设备未定期标定校验或无效验记录，扣1分 压力表与千斤顶未按规定配套使用，扣1分 操作人员未进行培训，扣1分 张拉时顺梁方向梁端有人员停留，扣1分 未使用砂轮机切割钢绞线，扣1分 预应力张拉时，未搭设站立操作人员和张拉设备的操作平台或平台不牢固，扣1分 张拉钢筋两端的档板设置不符合规定，扣1分 预应力张拉区域无明显的安全标志，扣0.5分； 非操作人员进入，扣0.5分 | 8 |  |  |
| 14 | 小型起重机具 | 未按规定履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 电动葫芦未设缓冲器，扣1分； 两台以上手拉葫芦同时起吊重物，扣1分 承载机具的基础或载体不牢靠，扣1分 滑轮、吊钩、卷筒磨损变形达到报废标准，扣1分 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣1分 滑轮、吊钩、卷筒未设置防脱装置，扣1分 | 7 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

## 基坑检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或支护结构未经设计计算，扣2分 方案编制内容不全或无针对性，扣2分 未按规定进行审核、审批，扣2分 超过一定规模的基坑专项施工方案，未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底或交底无针对性或无文字记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水时未采取有效的降排水措施，扣2分 降水时未采取防止临近建（构）筑沉降的措施，扣2分 基坑边未沿周边地面应设置截、排水沟，或未采取截水、封堵、防倒流等措施，扣2分 放坡开挖时未对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施，扣1分 基坑底周边未设置排水沟和集水井或排除积水不及时，扣1分 围护结构漏水、漏砂或基坑底积水、涌水或涌砂，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 基坑支护 | 自然边坡的坡率不符合设计和标准要求，扣2分 不能采取放坡开挖的基坑工程，当开挖深度较大并存在边坡塌方危险时未采取支护措施，扣2分 支护结构不符合设计要求，2分 支护结构施作不及时，扣2分 钢支撑与围护结构的连接不符合设计和专项施工方案的要求，扣1分 钢支撑预应力施加不符合设计和专项施工方案的要求，扣1分 钢支撑吊装就位时，吊车及钢支撑下方站人，或钢支撑未采取有效的防坠落措施，扣1分 喷射混凝土的喷嘴面对有人方向，扣1分 锚杆（索）未按设计和标准要求进行基本试验和验收试验，扣1分 支护结构的水平位移达到设计报警值时未采取有效控制措时，扣2分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 基坑开挖 | 支护结构未达到设计要求提前开挖下层土方，扣2分 未按设计和专项施工方案的要求分层、分段、限时、限高开挖或开挖不均衡、对称，扣2分 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣2分 挖土机械、运输车辆进入基坑的坡道的坡度大于1:7或宽度不满足行车要求，扣2分 机械操作人员未取得作业资格证书，扣1分 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣2分 挖土机械在水平支撑上方进行挖土作业，或挖土机械在支撑上部行走时未按标准要求采取铺垫措施，扣2分 未根据基坑及周边环境的监测数据及时调整开挖的施工顺序和施工方法，扣2分 | 15 |  |  |
| 5 |  | 施工荷载 | 弃土、料具堆放距坑（槽）边距离小于设计规定或小于1m，扣3分 基坑周边堆载超过基坑支护设计允许要求，扣3分 机械设备施工与坑边距离不符合设计要求且未采取加固措施，扣2分 当利用支撑兼作施工作业平台或栈桥时，上部机械设备的荷载超过设计允许范围，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 监测监控 | 未编制监测方案或未按要求进行施工监测，扣2分 基坑监测项目不符合设计和标准要求，扣2分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣2分 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣2分 当监测值达到所规定的报警值时未停止施工，查明原因，采取补救措施，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 安全防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边未按标准要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合标准要求，扣2分 基坑内未设置供人员上下的专用通道或通道设置不符合标准要求，扣2分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣1分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 支护拆除 | 未达到设计规定的拆除条件进行锚杆或支撑拆除，扣2分 支护结构拆除或换撑条件、顺序、方式不符合设计和方案要求，扣2分 机械拆除作业时施工荷载大于支撑结构承载力，扣2分 人工拆除作业时未按规定设置防护设施，扣2分 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关标准要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合标准要求，扣2分 上下垂直作业未采取防护措施，扣3分 在各种管线范围内挖土作业未采取安全保护措施或未设专人监护，扣3分 作业区光线不良，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 防护设施 | 临边防护未采用定型化防护设施，且标示标牌设置不规范，扣2分 基坑上下通道未采用装配式上下通道，且五封闭措施，扣2分 降水管道未刷漆亮化，扣1分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 钢围堰检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 未编制设计文件，扣2分 未对围堰结构、构件和附属装置进行设计计算，扣1分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 原材料和构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 原材料和构配件的品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和标准要求，扣2分 钢板桩等定型产品无使用说明书等技术文件，扣3分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 围堰构造 | 侧壁结构尺寸不符合专项施工方案要求，扣2分 嵌固深度或封底混凝土厚度应符合专项施工方案的要求，扣2分 钢吊箱、钢套箱围堰的内支撑间距、层数、设置方式不符合专项施工方案的要求，扣2分 钢管桩、钢板桩围堰未设置围檩和内支撑，扣2分；围檩和内支撑的设置不符合专项施工方案要求，扣1分 钢吊箱围堰的底板结构或吊挂系统的设置不符合专项施工方案的要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 制作及运输 | 钢围堰拼装未搭设牢固可靠的作业脚手架，扣3分 航道上浮运钢围堰前未办理通航备案手续，扣2分 采用气囊法坡道滑移入水的钢围堰，其组拼用的钢支墩的高度大于气囊直径的0.6倍，扣1分；气囊的工作高度小于0.3m，扣1分 采取整体浮运就位时，干舷高度小于3m，扣1分；浮运速度大于0.5m/s，扣1分；未应设置防溜绳，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢围堰安装 | 钢板桩或钢管桩围堰在施打前，其锁口未采取可靠的止水措施，扣2分 钢吊箱在浇筑封底混凝土前，未对底板与桩护筒之间的缝隙进行封堵，扣1分 钢围堰施打或下沉应未取可靠的定位系统和导向装置，扣2分 钢围堰接高或下沉作业过程中，未采取保持围堰稳定的措施或围堰处于悬浮状态，扣1分 施工过程中未监测水位变化或围堰内外水头差超过设计允许范围，扣1分 围堰抽水时未及时加设围檩和支撑系统，扣1分 钢吊箱围堰进行围堰内抽水、体系转换作业时，封底混凝土未达到设计强度，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 在原材料和构配件进场、围堰结构安装完成、安全防护设施安装完毕时，未进行分阶段验收，或未形成记录，扣3分 围堰施工完成、投入使用前未办理完工验收手续，扣2分 完工验收未形成记录或未经责任人签字确认，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未进行量化，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 监测 | 未编制监测方案或未按照监测方案对围堰结构、内外部水位和相邻有影响的建（构）筑物进行监测监控，扣2分 未设置变形观测基准点和观测点，扣2分 布设支撑前未测读变形观测和水位观测的初始值，扣2分 监测监控未记录监测时间、工况、监测点、监测项目和报警值，扣2分 围堰内抽水时未对围堰各部位的变形进行监测，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 安全使用 | 围堰顶的高度不满足正常施工状态下围堰内不灌水得要求，扣3分 使用过程中未经重新设计私自加高钢围堰，扣4分 上部作业平台施工均布荷载、集中荷载超过设计允许范围，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 钢围堰内外未按规定设置上下通道，扣2分 临边未按规定设置防护栏杆，扣2分 船舶停泊处水中围堰未设置船舶靠泊系揽桩，或将船舶系缆于围堰结构上，扣2分 通航水域围堰的临边栏杆未设置反光设施，或边角处未设置红色警示灯，扣1分 通航水域的围堰未设置船舶防撞桩，扣1分 围堰上未配备足够的、各种类型的消防、救生器材，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 钢板桩或钢管桩围堰拆除未按从下游侧开始逐步向上游侧的顺序进行，扣2分 钢板桩或钢管桩围堰内支撑拆除未按从下往上的顺序进行，或未按照先拆除支撑，再拆除围檩，最后拔出钢板桩或钢管桩的顺序进行拆除，扣1分 钢套箱或钢吊箱围堰未按照先上后下、先支撑后侧板的顺序进行拆除，扣1分 钢围堰拆除未采取向围堰内注水或在侧板上开连通孔，使内外水压保持平衡的措施，扣1分 每道支撑拆除前，未按专项施工方案的规定采取换撑措施，扣2分 钢管桩或钢板桩拔桩的起重设备未配置超载限制器，或强制进行拔桩，扣2分 从事钢围堰拆除作业潜水员未经专业机构培训并取得相应从业资格，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 土石围堰检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣3分 需要组织论证的专项施工方案，未按规定组织专家论证，扣3分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣2分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 筑堰材料 | 筑堰材料与土围堰的填筑方式不适应相适应，或筑堰材料不符合规定，扣5分 用草袋、麻袋等装土筑堰时，填料渗水，或装土方式不符合规定，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 堰身构造 | 土石围堰的外形尺寸影响河道泄洪或通航能力，扣3分 围堰高度不满足挡水安全要求，扣3分 围堰填筑宽度不符合专项方案和标准要求，或不能有效抵抗水压和流水冲刷，扣3分 围堰外侧迎水面未采取防冲刷措施，或防水不严密，扣2分 围堰填筑内侧坡脚到基坑开挖边缘距离不符专项施工方案要求，扣2分 堰身内外边坡坡率不应符合专项施工方案和标准要求，扣2分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 围堰填筑 | 未按规定到相关部门办理河道施工通航备案手续，扣1分 围堰填筑未分层进行，扣2分 未将堰底河床处的树根、石块、杂物清除干净，扣1分 围堰基础清理未在小围堰保护下进行，扣1分 堰体范围内的水井、泉眼、地道等未按规定处理，扣1分；未经验收并形成记录，扣1分 竹笼、木笼、铅丝笼、钢笼围堰在套笼下水时未打桩固定，扣1分 采用吸泥船吹砂筑岛时，其他船舶和无关人员进入作业区内，或有人员在承载吸泥管的浮筒上行走，扣1分 围堰未按自上游到下游的顺序进行填筑，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 监测 | 围堰施工过程中未进行全面监测，扣4分 未按规定设置水位标尺，扣3分 未按规定记录各时间段的水位情况，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 验收 | 围堰施工完毕未未按规定办理验收手续，扣4分 验收内容未量化或未经责任人签字确认，扣3分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 安全防护 | 围堰作业区域未设置安全警戒标识或未采取隔离措施，扣2分 围堰上下游100m处未按规定设置航行标志，扣2分 围堰周围未设置安全警示标志，扣1分 未设置夜间警示灯，扣1分 堰顶临边未按规定设置防护栏杆，扣2分 围堰内未设置供人员上下的专用通道或通道设置不符合标准要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 拆除 | 围堰内工程基础施工完成后，未及时拆除围堰，扣3分 围堰未按从下游至上游的顺序拆除，扣4分 围堰拆除污染水体，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 河道清理 | 拆除围堰弃土应未专项施工方案的规定外运，或往河道内抛填，扣5分 围堰拆除后未按照当地水务相关部门要求清理河道，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 沉井检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分方案编制内容不全或无针对性，扣3分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 深度超过一定规模的沉井的专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 沉井构造 | 沉井的结构尺寸或构件的型号、间距、配筋等不符合专项施工方案的规定，扣3分 设置内支撑结构的沉井，其支撑间距、层数和构造不符合专项施工方案的规定，扣2分 沉井的嵌固深度或封底混凝土厚度不符合专项施工方案的规定，扣3分 筑岛沉井的刃脚垫层设计未经计算确定，或垫层的厚度、宽度不符合设计与专项施工方案要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 筑岛 | 筑岛的尺寸不满足沉井制作及抽垫等施工的要求，扣2分 未在沉井周围设置护道，扣1分；护道宽度不满足要求，扣1分 岛面、平台面和坑底高程未高出施工期可能的最高水位0.7m以上，扣1分 筑岛选用的材料不满足设计要求等，或含有影响岛体受力及抽垫下沉的块体，扣2分 斜坡上筑岛时未进行计算，或无抗滑措施，扣1分 在淤泥等软土上筑岛时，未采取换填或采取其他加固措施，扣1分 无围堰筑岛的临水面坡度大于1:1.75，扣1分 岛体不牢固，或地基承载力不满足设计要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 沉井制作 | 制作底节沉井的脚手架平台和模板支撑架搭设不牢固，扣1分 后续各节的模板支撑于地面上或模板底部距地面小于1m，扣1分 支垫的布置不满足设计要求或不便于抽垫，扣1分 支垫顶面未与钢刃脚底面贴紧，每处扣1分 内隔墙与井壁连接处的支垫未连成整体，扣1分 底节沉井抽垫时混凝土强度不符合设计要求，或不满足抽垫后沉井受力要求，扣1分 支垫抽出未按照分区、依次、对称、同步的原则向沉井外抽出，或抽垫时未随抽随用砂土回填捣实，扣1分 定位支垫未在最后抽出或未同时抽出，扣1分 沉井底节最小高度以及上部分节制作高度不符合设计规定，或不能确保下沉过程的稳定性，扣1分 钢沉井的分段、分块吊装单元未在胎架上组装、施焊，或首节钢沉井未在坚固的台座上或支垫上进行整体拼装，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 浮运与就位 | 浮式沉井在浮运前未对底节进行水压试验，或对上部各节未进行水密性检查，扣2分 在航道上浮运沉井的作业前，未办理通航备案手续，扣1分 浮运、就位、接高的过程中出现沉井露出水面的高度均小于1m的情况，扣2分 布置锚碇体系时锚绳受力不均匀，扣1分 未采取措施避免导向船和沉井产生过大摆动或折断锚绳，扣2分 采取滑移、牵引等措施下水时，沉井后侧未设置溜绳，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 下沉与接高 | 筑岛沉井下沉时，挖土未按照自井孔中间向刃脚处分层、均匀、对称的原则进行，或先挖沉井外圈土，扣1分 由数个井室组成的沉井，未控制各井室之间除土面的标高保持一致，扣1分 沉井在地面上接高时，井顶露出地面小于0.5m，扣0.5分 水上沉井接高时井顶露出水面小于1.5m，扣0.5分 带气筒的浮式沉井，气筒未采取防护措施，扣0.5分 下沉影响范围内的地面四周堆放杂物，扣1分 下沉时未对周围影响建（构）筑物、管线采取保护措施的，扣0.5分 在刃脚或内隔墙附近开挖时，有人员停留，扣1分 有底梁或支撑梁的沉井，有人员在梁下穿越，扣0.5分 机械出土时井内站人，扣1分 船上或支架上制作的浮式沉井，下水时水面波浪大或有船只经过，扣1分 空气幕辅助下沉的储气罐未放置在通风遮阳处或无专人操作，扣0.5分 沉井接高时进行沉井内取土作业，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 检查验收 | 施工前未对所用的各项设备进行检查，扣2分 在筑岛填筑完成或沉井井体制作完成后未进行验收，扣2分 钢筋混凝土沉井，未在浇筑混凝土前按规定进行钢筋隐蔽验收，扣2分 在沉井施工完成后，未办理验收手续，或未形成验收记录，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未进行量化，或未经责任人签字确认，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 封底与填充 | 在降水条件下施工的干封底沉井，封底时未继续降水将地下水位保持在坑底0.5m以下，扣2分 水下封底沉井井内抽水时封底混凝土未达到设计强度，扣2分 封底前井壁内隔墙及刃脚与封底混凝土接触面处的泥污未清理干净，扣2分 配合水下封底的潜水人员未经专业机构培训并取得相应从业资格，扣2分 井孔填充时，所采用的材料、数量及填充顺序等不符合设计规定，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 使用与监测 | 浮式沉井顶的高度不满足正常施工状态下沉井内不灌水的要求，扣2分 上部作业平台施工均布荷载、集中荷载超过设计允许范围，扣2分 下沉时未进行连续观测，或未采取措施对轴线倾斜进行纠偏，扣2分 沉井使用过程中未对沉井结构、水位和相邻有影响的建（构）筑物进行监测监控，扣2分 筑岛沉井施工期间未采取防护措施保证筑岛岛体的稳定，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 临边未按规定设置防护栏杆，扣2分 钢围堰内外未按规定设置上下通道，扣1分；各井室内未悬挂钢梯和安全绳，扣1分 船舶停泊处水中沉井未设置船舶靠泊系揽桩，或船舶系缆于沉井结构上，扣2分 通航水域沉井的临边栏杆未设置反光设施，或边角处未设置红色警示灯，扣1分 通航水域的沉井未设置船舶防撞桩，扣2分 水中沉井上未配备足够的、各种类型的消防、救生器材，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 人工挖孔桩检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 采用人工挖孔桩作业不符合工程所在地的相关规定，扣2分 未按规定编制专项施工方案，扣1分；编制内容不全，扣1分 超过一定规模的挖孔桩专项施工方案，未按规定组织专家论证，扣2分 未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 截水与排水 | 未在桩边以外或临近的边坡顶部设截、排水设施，扣3分 桩基开挖深度范围内有地下水时未采取有效的降排水措施，扣4分 桩孔内边抽水边开挖，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 桩孔开挖 | 桩孔开挖时临近边坡尚未完成支护，扣2分 挖孔桩开挖最小净距和跳挖间隔桩数不符合标准和设计要求，扣2分 采用混凝土护壁时，每循环开挖深度不符合专项施工方案的规定或大于1m，扣2分 下层土方开挖时上层护壁混凝土强度未达到设计要求，扣1分 裸吊岩石时桩内人员未出井口，扣1分 桩孔浇筑混凝土时相邻桩孔进行开挖，扣1分 未根据周边环境监测数据和地质条件的变化动态调整开挖步序，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 井边荷载 | 桩口周边1m范围内堆放物料，扣3分 桩口堆土高度大于1.0m，扣3分 桩口堆载、车辆等大型施工机械的荷载超过设计规定，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 护壁 | 第一节井圈护壁高出地面的距离低于200mm，扣2分 第一节井圈护壁未与首段护壁混凝土同时浇筑，扣2分 护壁的厚度、混凝土强度等级、配筋不符合标准和设计的要求，扣2分 护壁有蜂窝、空洞、露筋缺陷，或开裂后无补救措施，扣2分 护壁混凝土采用人工搅拌，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 提升设施 | 提升设施的基础不坚固或有沉降，扣1分 提升机架的搭设不符合专项施工方案的规定，或定型产品的安装不符合说明书的要求，扣1分 提升机架有严重变形或锈蚀，扣1分 底座无垫板，扣1分 吊绳、吊钩、电葫芦或卷扬机等的型号、规格不符合专项施工方案的要求，扣1分 吊绳磨损超标，扣1分 卷筒无自动卡紧保险装置或钢丝绳防脱装置，扣1分 提升桶未采用钢制桶或吊耳及连接不牢固可靠，扣1分 一次出土重量超过专项施工方案规定的最大重量，扣1分 施工期间提升设施无每日检查与维护记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 气体检测与通风 | 挖孔桩施工过程中未按要求配备有毒有害气体检测仪，扣3分 人员每日下井工作前未进行井下气体检测，或无气体检测记录，扣3分 当桩孔开挖深度超过5m或有特殊要求时未采用机械送风，或送风量小于25L/s，扣2分 桩孔在清渣、安装钢筋等井下作业时，未保持与桩孔开挖时的送风量，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 上下梯道 | 井身超过2m时，桩孔内未设置刚性爬梯，扣4分 上下爬梯不符合标准和专项施工方案的要求，扣3分 作业人员乘坐吊桶或攀爬护壁上下，扣除3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 孔口和孔壁附着物未固定牢固，扣2分 停止作业时未对孔口加盖板防护，扣2分 井口防护盖板不符合标准和专项施工方案要求，扣1分 井口及周边未采取满足标准要求的防护措施，或未设立警示标志，扣2分 井身超过5m时，井下未设置防止物体打击的护盖，扣2分 护盖位置、高度或构造不符合要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 劳动保障 | 人员作业及上下时未正确穿戴个人防护用品，扣2分 桩内照明电压大于24V，扣2分 井下人员连续作业时间超过4小时，扣3分 桩口未设有监护人员，或未与桩内人员适时通话，扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 钢管双排脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或架体结构和连墙件、立杆地基承载力未经设计计算，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 架体搭设高度超过一定规模时，未按规定组织专家对专项施工方案进行论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 进场的钢管及构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣3分 钢管及构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合标准要求，扣2分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣2分 焊缝不饱满或存在开焊，扣1分 所采用的扣件未进行复试或技术性能不符合标准要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地基基础 | 立杆基础不平、不实，或不符合专项施工方案要求，扣2分 未采取排水措施，或排水设施不完善，排水不畅通，扣2分 立杆底部未设置底座、垫板，或垫板的规格不符合标准要求，扣2分 底座松动或立杆悬空，每处扣2分 当脚手架搭设在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行验算，或未采取加固措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 架体搭设 | 立杆纵向、横向间距或水平杆步距大于标准或专项施工方案要求，扣2分 立杆垂直度不满足标准要求，扣2分 纵向水平杆水平度或直线度不满足标准要求，每处扣1分 纵向水平杆和扫地杆未连续设置，或主节点处的横向水平杆漏设，扣1分 非主节点处的水平杆设置方向与脚手板的类型不匹配，或未按照专项施工方案规定的数量设置扣1分 门洞设置不符合标准的构造加强要求，扣1分 脚手架与起重设备、混凝土输送管、模板支撑架、物料周转平台等设施相连接，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体稳定 | 脚手架底部扫地杆离地间距超过标准要求，扣2分 未设置竖向和水平剪刀撑或专用斜撑杆，扣1分，设置的位置、数量、间距不符合方案要求，扣1分 未设置连墙件，扣2分，连墙件设置的竖向和水平间距不符合标准和专项施工方案要求，扣1分 连墙件未采用刚性杆件或拉结不牢固，扣1分 连墙件或等效支撑件未从架体第一道水平杆处开始设置，扣1分 竖向剪刀撑杆件与地面的夹角未在45°~60°之间，每处扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 脚手板 | 脚手板材质、规格不符合标准要求，扣3分 作业层脚手板未铺满或铺设不牢、不稳，扣3分 采用工具式钢脚手板时，脚手板两端挂钩未通过自锁装置与作业层横向水平杆锁紧，扣2分 采用木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板时，脚手板两端未与水平杆绑牢，或脚手板探头长度大于150mm，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 检查验收 | 在原材料进场、基础完工、分段搭设、分段使用时未进行分阶段验收，或未形成记录，扣2分 在脚手架搭设完毕、投入使用前，未办理完工验收手续，扣3分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣2分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 杆件连接 | 节点组装时，扣件的扭紧力矩小于40，碗扣节点未通过上碗扣和限位销锁紧水平杆，承插型盘扣式节点的插销未楔紧，扣1分 相邻立杆接头在同一步距内，扣2分 扣件式钢管脚手架的纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合标准要求，扣1分 扣件式钢管脚手架立杆除顶层顶步外采用搭接接长，扣2分 剪刀撑杆件的接长不符合标准要求，每处扣1分 专用斜撑杆的两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的节点处，扣1分 钢管扣件剪刀撑杆件的连接点距离架体主节点大于150mm，扣1分 架体与连墙件的连接点距离架体主节点大于300mm，每处扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 架体作业层栏杆设置不符合标准要求，扣2分 作业层未在外立杆内侧设置高度不低于180mm的挡脚板，扣1分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣2分 作业层外侧未采用阻燃密目安全网进行封闭或网间连接不严密，扣2分 当内立杆与建筑物距离大于150mm时，未采用脚手板或安全平网封闭，扣1分 架体未按标准要求设置供人员上下专用梯道或坡道，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 使用与监测 | 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围，扣2分 荷载堆放不均匀，每处扣1分 使用过程中，未经采取加固措施拆除构配件，扣1分 使用过程中，未对地基排水性能、架体结构的完整性和连接牢固性、基础沉降、立杆垂直度和使用工况进行定期巡视检查与监测，或未形成记录，扣1分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 小 计 | 钢管未刷漆亮化，外立面未采用钢网片，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 钢管满堂脚手架检查评分表表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或架体结构和立杆地基承载力未经设计计算，扣3分；方案编制内容不全或无针对性，扣2分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 进场的钢管及构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 钢管及构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合标准要求，扣2分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣2分 焊缝不饱满或存在开焊，扣2分 所采用的扣件未进行复试或技术性能不符合标准要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地基基础 | 立杆基础不平、不实，或不符合专项施工方案要求，扣2分 未采取排水措施，或排水设施不完善，排水不畅通，扣2分 立杆底部未设置底座、垫板，或垫板的规格不符合标准要求，扣2分 底座松动或立杆悬空，扣2分 当脚手架搭设在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行验算，或未采取加固措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 架体稳定 | 脚手架底部扫地杆离地间距超过标准要求，扣3分 架体四周与中间未按标准要求设置竖向剪刀撑或专用斜撑杆，扣2分 未按标准要求设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扣2分 架体高宽比超过标准要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 杆件锁定 | 架体立杆间距、水平杆步距超过标准及专项施工方案要求，扣3分 水平杆和扫地杆未连续贯通设置，扣2分 杆件接长不符合要求，扣3分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 脚手板 | 脚手板材质、规格不符合标准要求，扣3分 作业层脚手板未铺满或铺设不牢、不稳，扣3分 采用工具式钢脚手板时，脚手板两端挂钩未通过自锁装置与作业层横向水平杆锁紧，扣2分 采用木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板时，脚手板两端未与水平杆绑牢，或脚手板探头长度大于150mm，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 检查验收 | 在原材料进场、基础完工、分段搭设、分段使用时未进行分阶段验收，或未形成记录，扣2分 在脚手架搭设完毕、投入使用前，未办理完工验收手续，扣2分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣2分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 架体防护 | 架体作业层栏杆设置不符合标准要求，扣3分 作业层未在外立杆内侧设置高度不低于180mm的挡脚板，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣2分 作业层外侧未采用阻燃密目安全网进行封闭或网间连接不严密，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 作业层施工均布荷载超过设计允许范围，5分 荷载堆放不均匀，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣3分 通道设置不符合要求，扣2分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外架形象 | 钢管未刷漆亮化，扣3分 外架条幅标语、标示标牌设置不规范、不美观，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 高处作业吊篮检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣3分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣2分 特殊结构施工的非标准吊篮未进行设计计算，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全装置 | 未安装防坠安全锁或不灵敏，扣3分 使用中的防坠安全锁超过标定期限，扣2分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在结构物可靠位置，扣3分 未安装上限位装置或不灵敏，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 悬挂机构 | 悬挂机构前支架支撑在非承重结构上，扣2分 悬挂机构的荷载由预埋件承受时，预埋件的安全系数不小于3，扣2分 前梁外伸长度和中梁长度配比、使用高度不符合产品说明书或吊篮设计要求，扣2分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣1分 上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处，扣1分 使用破损的配重块或采用其他替代物，扣1分 配重块未固定，或重量不符合使用说明书或吊篮设计要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣2分 安全钢丝绳未独立悬挂或其规格、型号与工作钢丝绳不相同，扣2分 钢丝绳端部绳夹设置不符合相关标准要求，扣2分 安全绳未处于悬垂状态，扣2分 电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 悬吊平台 | 悬吊平台出现焊缝开裂、螺栓铆钉松动、变形过大等现象，扣4分 悬吊平台的组装长度不符合产品说明书或吊篮设计要求，扣3分 悬吊平台无导向装置或缓冲装置，扣3分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸作业 | 安装、拆卸人员未取得特种作业资格证书，扣3分 吊篮组装采用的构配件不是同一生产厂家的产品，扣2分 吊篮拆卸分解后的构配件放置在结构物边缘，扣2分 未对拆卸后构配件采取防止坠落的措施，或将其从高处抛下，扣2分 吊篮维修、拆卸作业时未设置警戒区及警示牌，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 升降作业 | 操作升降人员未经培训合格，扣2分 吊篮内作业人员数量超过产品说明书或吊篮设计要求，扣3分 吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣2分 作业人员未从地面进出吊篮，扣2分 吊篮下方站人，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 检查验收 | 未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣4分 验收内容未进行量化，扣4分 每天班前班后未进行检查，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 吊篮悬吊平台面未牢固满铺防滑板，扣3分 操作人员穿拖鞋或易滑鞋作业，每人次扣2分 吊篮平台周边未按临边作业要求设置防护栏杆、挡脚板，扣3分 多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 使用荷载 | 施工荷载超过使用说明书或吊篮设计要求，扣5分 荷载堆放不均匀，扣3分 未设置重量限载的警示标志，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 栈桥与作业平台检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 未编制设计文件，扣1分 未对栈桥和平台结构、构件、地基基础进行设计计算，扣1分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 专项施工方案未进行审核、审批，扣1分 当专项施工方案需要进行论证时，未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准要求，扣2分 所采用的常备式定型钢构件的质量不符合相关使用手册的要求，扣2分 常备式定型钢构件无使用说明书等技术文件，扣2分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱 | 采用钢管桩立柱时，钢管桩的入土（岩）深度不符合设计要求，扣2分 立柱设置位置不符合专项施工方案的要求，扣2分 立柱柱身垂直度偏差大于立柱高度的1/500或大于50mm，扣1分 相邻立柱间未按照专项施工方案所规定的位置和数量设置横向连接系，扣2分 立柱柱头未按照专项施工方案的有求作加强处理，扣1分 立柱未与上部横梁及下部基础紧密接触并连接牢固，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 纵梁和横梁构造 | 纵横梁的设置数量、位置、间距不符合专项施工方案的要求，扣2分 型钢纵梁或横梁在支承位置未设置支承加劲肋，扣1分 型钢纵梁间未设置横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣2分 桁架梁的相邻桁片间未按规定设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣1分 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，或当支座处剪力较大时，未按专项施工方案的要求对桁架支座处腹杆进行加强，扣2分 纵梁未在支承位置设置侧向限位装置，扣1分 纵梁两端未按专项施工方案的要求设置止推挡块，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 桥面 | 车辆和人员行走区域的面板未满铺，或未与下部结构连接牢固，扣3分 悬臂面板未采取有效的加固措施，扣3分 行车道侧面未设置护轮坎，扣2分 波浪较大水域的面板未设置波浪消能孔，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 在构配件进场进场、结构安装、基础施工、安全防护设施安装各阶段未进行检查验收，扣2分；阶段检查验收未形成记录，扣1分 各阶段检查验收内容和指标未进行量化，扣2分 在投入使用前，未进行完工验收，扣2分；完工验收未形成记录，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 使用过程中未对各部位螺栓或销钉的紧固程度和焊缝完整性进行例行检查，或未形成检查记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 安全使用 | 栈桥与平台上的机动设备未严格按规定的车速行驶，扣1分 进入栈桥与平台上的施工机械或物料堆置的荷载超过设计规定，扣2分 栈桥与平台入口处未悬挂使用规则，扣1分 栈桥与平台未设置行车限速、防人员触电及落水等安全警示标志，扣1分 非许可的设备、设施与栈桥与平台连接，扣2分 当遇海水或其他腐蚀性环境时，栈桥与平台应超过一年未进行安全评估，扣1分 栈桥与平台现场使用单位未对其安全技术记录资料建立安全技术档案，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 设计要求 | 栈桥和平台下部净空低于最大洪水位，扣4分；净空未考虑安全高度，扣3分 长距离栈桥未设置会车、调头区域，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 监测 | 栈桥和平台在施工前未设置变形观测基准点和观测点，扣5分 栈桥和平台在使用过程中未对水位和各部位的变形进行监测或未形成检测记录，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 栈桥与平台周边未按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网，扣2分 通航水域栈桥与平台的临边栏杆未设置反光设施，或边角处应设置红色警示灯，扣2分 通过栈桥的电缆未采取良好的绝缘措施，或未在栈桥的一侧设置固定电缆的支架，扣1分 船舶停泊处水中栈桥与平台未设置船舶靠泊系揽桩，或船舶系缆于栈桥与平台结构上，扣2分 通航水域的栈桥与平台未设置确保结构不会被船舶碰撞的防撞桩，扣2分 栈桥与平台上未配备足够的、各种类型的消防、救生器材，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 猫道检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 未编制设计文件，扣1分 未对猫道系统结构、构件和附属设施进行设计计算，扣1分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 猫道系统所用的各类钢丝绳或构配件无质量合格证、材质证明，扣2分；其品种、规格、型号、材质不符合方案设计和有关标准的要求，扣2分 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准的要求，扣2分 猫道系统钢丝绳热铸锚头及套筒无无损探伤检测记录，扣1分 所采用的精轧螺纹钢筋、锚具及索具（含销轴）未对原材料和加工成品件进行探伤检查，或无验收记录，扣1分 猫道系统所采用的液压或卷扬装置无产品合格证，扣1分 构配件有明显的变形、锈蚀及外观缺陷，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 猫道结构 | 猫道承重索、门架支撑索、牵引索在各工况下的安全系数，任何一项小于3.0，扣3分 猫道线型不符合设计规定范围，扣2分 猫道承重索、门架支撑索、扶手索规格、位置、间距和锚固方式不符合方案设计的规定，扣2分 猫道扶手索、门架支承索转向鞍座未按方案设计规定进行设置，扣2分 塔顶门架、鞍部顶门架、变位刚架、回转支架、平衡重支架的构造不符合方案设计的要求，或设置不牢固，扣2分 放索场吊机、放索装置及转向滚轮锚固不符合方案设计的规定，扣2分 猫道门架和横向天桥的规格、位置、间距和锚固方式不符合方案设计的规定，扣2分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 猫道系统安装 | 猫道系统（含先导索）架设无专项操作指导书，扣2分； 猫道索安装线型不满足要求，扣2分 猫道索架设完成后，未按规定设置锁定装置进行锁定，扣2分 先导索、猫道承重索、扶手索、支撑索安装过程中有破损、断丝、异常，扣2分 各类钢丝绳连接或锚固用卡环安装不满足方案设计和相关标准的要求，或卡环数量、间距未通过计算确定，扣2分 猫道系统安装过程中未对主塔塔顶位移进行监测，或未形成记录，扣2分 猫道系统安装过程中未对风力进行监测，或6级以上大风未停止作业，扣1分 猫道系统在改吊至主缆的体系转换前，未按方案设计的要求进行后锚固系统调整，扣2分 | 15 |  |  |
| 5 |  | 检查验收 | 猫道系统进场时未对各类钢丝绳和各构配件规格、型号、尺寸和数量进行核对，扣1分；未检查钢丝绳、构件表面完好性，扣1分 猫道系统中的钢结构施工完成后未办理专项验收手续，扣2分 猫道承重索和面网施工完成后未分别办理专项验收手续，扣2分 猫道系统施工完成后未办理检查验收签证手续，扣2分 验收未采用相关标准规定或经审批的表格形成量化记录，或未经责任人签字确认，扣1分 猫道验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌的，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 使用与 监测 | 猫道使用中，钢丝绳、销轴、卡环、承重索锚固精轧螺纹钢筋及连接螺母等未处于完好状态，扣1分 猫道使用前，未在显著位置悬挂猫道安全使用规程，扣1分 主缆施工过程中未对称、平衡地将主缆放在猫道上面，或猫道上面的荷载不平衡偏差超过设计的规定，扣1分 猫道面网上的施工荷载超过猫道设计规定，扣1分 未在猫道转索鞍处标记猫道承重索的位置，或未每日查看承重索的位移情况，扣1分 猫道使用过程中未对猫道各部位的变形和位移进行监测，扣1分 在承重索锚固的精轧螺纹钢筋上进行电焊、搭火作业，扣1分 在猫道承重索上进行电焊、气割等作业，扣1分 雨雪天或风力超过猫道设计风力时进行主缆架设施工，扣1分 猫道现场使用单位未对其安全技术记录资料建立安全技术档案，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 猫道面层 | 面层未牢固满铺面网，扣4分 面网孔眼内切圆直径大于25mm，扣3分 猫道两侧的面层未按方案设计要求设置人行道，或未铺设防滑踏步，扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 安全防护 | 人员上下猫道未按标准要求设置专用通道，或通道未与既有结构进行可靠连接，扣4分； 猫道两侧未按临边作业要求设置防护栏杆，或按规定设置扶手绳、踢脚绳和侧网，扣3分； 跨（临）铁路、道路的猫道部分未设置能防止穿透的防护棚，扣3分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 猫道系统拆除 | 猫道拆除前，未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，扣2分； 猫道拆除过程中未设专人统一指挥，扣1分； 拆除作业未按照拆除方案要求的顺序进行，扣2分； 猫道拆除前未清理完猫道面层上面的杂物，扣2分； 当风力大于6级时进行猫道拆除作业，扣2分； 猫道拆除过程中垂直下方有人员施工，或未设置警示牌，扣1分。 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 钢管满堂模板支撑架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或架体结构、立杆地基承载力未经设计计算，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣2分 超规模的支撑架专项施工方案，未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 进场的钢管及构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 钢管及构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合标准要求，扣2分 未对钢管壁厚进行抽检或钢管壁厚不符合标准要求，扣1分 所采用的扣件未进行复试或技术性能不符合标准要求，扣2分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣2分 焊缝不饱满或存在开焊，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地基基础 | 基础处理方式或承载力不满足专项施工方案要求，或地基未达到坚实、平整的要求，扣2分 立杆底部未按标准要求设置底座，扣1分 立杆底部未按照专项施工方案和标准的要求设置垫板或混凝土垫层，扣2分 底座松动或立杆悬空，扣2分 排水设施不完善，或排水不畅通，扣1分 当支撑架设在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行验算，或未采取加固措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 架体搭设 | 立杆纵向、横向间距或水平杆步距大于标准或专项施工方案要求，扣2分 立杆垂直度不满足标准要求，扣2分 水平杆水平度、直线度不满足标准要求，扣1分 水平杆和扫地杆未连续贯通设置，扣2分 顶部未采用可调托撑传力，扣1分 支撑架与起重设备、混凝土输送管、作业脚手架、物料周转平台等设施相连接，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体稳定 | 支撑架扫地杆离地间距超过标准要求，扣2分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度超过标准要求，扣2分 未设置竖向剪刀撑或专用斜撑杆，扣1分 未设置水平剪刀撑或专用斜撑杆，扣1分 剪刀撑或专用斜撑杆的设置位置、数量、间距不符合标准和专项施工方案要求，扣2分 支撑架高宽比超过标准要求时，未按标准要求将架体与既有结构连接或采用增加架体宽度的加强措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 在原材料进场、基础完工、架体搭设完毕、安全设施安装完成各阶段未进行分阶段验收，扣2分 当需要进行预压时，未按标准要求对基础和架体实施预压，扣2分 在支撑架搭设完毕、浇筑混凝土前，未办理完工验收手续，扣2分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与监测 | 混凝土浇筑顺序不符合标准和安全专项施工方案的要求，扣2分 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围，扣2分 当浇筑混凝土时，未对混凝土的堆积高度进行控制，扣2分 支撑架未应按有关规定监测监控措施，或未在架体搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后对基础沉降、模板支撑体系的位移进行监测监控，扣2分 监测监控未记录监测点、监测时间、工况、监测项目和报警值，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 杆件连接 | 节点组装时，扣件的扭紧力矩小于40，碗扣节点未通过上碗扣和限位销锁紧水平杆，承插型盘扣式节点的插销未楔紧，扣2分 相邻立杆接头在同一步距内，每处扣1分 扣件式钢管脚手架的纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合标准要求，扣1分 扣件式钢管脚手架立杆采用搭接接长，扣2分 剪刀撑杆件的接长不符合标准要求，扣1分 专用斜撑杆的两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的节点处，扣1分 钢管扣件剪刀撑杆件的连接点距离架体主节点大于150mm，扣1分 架体与连墙件的连接点距离架体主节点大于300mm，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 无外脚手架时架体顶面四周未设置作业平台，扣1分 作业平台宽度、脚手板、挡脚板、安全立网、防护栏杆的设置不符合标准要求，扣1分 未设置供人员上下的专用通道，扣1分 通道设置不符合标准要求或未与既有结构进行可靠连接，扣1分 车行门洞通道未按标准要求设置顶部全封闭硬防护，扣1分 门洞未按标准要求设置导向、限高、限宽、减速、防撞设施及标识，扣1分 当支撑架可能受水流影响时未采取防冲（撞）击的安全措施，扣1分 | 7 |  |  |
| 10 |  | 底座、托撑与主次楞 | 可调底座、托撑螺杆直径与立杆内径配合间隙大于2.5mm，扣1分 螺杆与螺母的啮合长度少于5扣，扣1分 螺杆插入立杆内的长度小于150mm，扣2分 主楞或次楞规格、型号、接长不符合标准要求，扣2分 | 6 |  |  |
| 11 |  | 支撑架拆除 | 架体拆除前未进行拆除安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 支撑架拆除前未确认混凝土达到拆模强度要求，扣1分 支撑架拆除未填写拆模申请单并履行拆模审批手续，扣1分 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前拆除，扣1分 拆除作业未按分层、分段、由上至下的顺序进行，扣1分 支撑架拆除未按规定设置警戒区或未设专人监护，扣1分 | 7 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 梁柱式模板支撑架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 未编制设计文件，扣1分 未对支架结构、构件、地基基础进行设计计算，扣1分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣1分 超规模的支架，其专项施工方案未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准要求，扣2分 所采用的常备式定型钢构件的质量不符合相关使用手册的要求，扣2分 常备式定型钢构件无使用说明书等技术文件，扣2分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 基础 | 软弱地基未按相关标准的规定进行处理，扣2分 地基承载力无检测报告，或承载力特征值不符合专项方案的要求，扣2分 基础型式、尺寸、材料不符合专项施工方案的要求，扣2分 基础周围未按专项施工方案的要求设置防、排水措施，扣2分 基础预埋件的设置不符合专项方案的要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 立柱或托架构造 | 立柱设置位置不符合专项施工方案要求，扣2分 立柱柱身垂直度大于立柱高度的1/500，或大于50mm，扣1分 相邻立柱间的横向连接系、立柱与既有结构的连接件的位置和设置数量不符合专项施工方案的要求，扣2分 格构柱的缀件的位置或设置数量、节点连接不符合专项施工方案的要求，扣2分。 立柱柱头和柱脚未按照专项施工方案的有求作加强处理，或与上部横梁、下部基础紧密不接触、连接不牢固。扣1分 托架的附墩连接方式和构造不符合专项施工方案的规定，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 纵梁和横梁构造 | 纵横梁的设置位置、间距不符合专项施工方案的要求，扣2分 在有较大集中荷载的型钢纵、横梁支承位置未按专项施工方案的规定设置支承加劲肋，或加劲肋与纵、横梁连接不牢固，扣1分 型钢纵梁间未设置横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣1分 桁架梁的相邻桁片间未设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣2分 贝雷梁两端及支承位置均应设置通长横向连接系扣1分，通长横向连接系的间距大于9m，扣1分 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，以及在剪力较大的支座附近未按专项施工方案的要求对桁架竖杆或斜杆进行加强，扣1分 横梁端部未设置用于纵横梁移除的加长段，扣1分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 在原材料进场、基础完工、架体搭设完毕、安全设施安装完成各阶段未进行分阶段验收，扣2分 基础和架体未按相关规定进行预压，扣2分 在支撑架搭设完毕、浇筑混凝土前，未办理完工验收手续，扣2分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣2分 各阶段检查验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与监测 | 混凝土浇筑顺序不符合标准和安全专项施工方案的要求，扣2分 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围，2分 当浇筑混凝土时，未对混凝土的堆积高度进行控制，扣2分 支撑架未应按有关规定监测监控措施，或未在架体搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后对基础沉降、模板支撑体系的位移进行监测监控，扣2分 监测监控未记录监测点、监测时间、工况、监测项目和报警值，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 构件连接 | 立柱与基础或立柱与顶部横梁连接部位接触不紧密，或柱头、柱脚的加强构造不符合专项方案的要求，扣2分 立柱的竖向连接不牢固、紧密，或相邻立柱接头在同一断面，扣2分 连接系、支撑件与纵梁、横梁、立柱间的连接不牢固，扣1分，焊接质量与专项施工方案规定的焊缝等级不匹配，扣1分 两根及以上型钢构成的组合梁，未采用垫板、加劲肋将型钢连接成整体，扣1分 桁架梁未在支承位置设置侧向限位装置，扣1分 倾斜设置的纵梁或横梁支座处未按专项施工方案的要求采取防滑移固定措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 架体顶面四周未设置操作平台，扣2分 平台面未牢固满铺脚手板，扣1分 平台外侧未按临边作业要求设置防护栏杆，扣1分 未设置供人员上下的专用通道，扣1分 通道设置不符合标准要求或未与既有结构进行可靠连接，扣1分 支撑架四周的安全区域、围栏、警示标志不符合标准要求，扣1分 车行门洞通道未设置顶部全封闭硬防护，扣1分 门洞未按规定设置导向、限高、限宽、减速、防撞设施及标识，扣1分 当支撑架可能受河水影响时，未采取防冲（撞）击的安全措施，扣1分 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施与支撑架相连接，扣2分 | 12 |  |  |
| 10 |  | 支撑架拆除 | 架体拆除前未进行拆除安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 支撑架拆除前未确认混凝土达到拆模强度要求，扣2分 支撑架拆除未填写拆模申请单并履行拆模审批手续，扣1分 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前拆除，扣1分 支撑架落架未按专项施工方案规定的顺序分阶段循环进行，扣1分 支撑架拆除未按规定设置警戒区或未设专人监护，扣1分 | 8 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

## 移动模架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或未对临时拼装支架或吊架进行设计计算，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 移动模架采用非定型产品时未对移动模架进行专门设计计算或确认，扣2分 超过一定规模的移动模架专项施工方案，未按规定组织专家论证的，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批的，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 模架产品及材质 | 定型移动模架产品无设计制造资质证书、设备出厂合格证，扣2分； 定型移动模架无设计及安装技术文件资料，或无操作手册等技术文件，扣2分； 非定型移动模架所用的承重构配件和连接件无质量合格证、材质证明，扣2分，其品种、规格、型号、材质不符合有关标准的要求，扣1分； 所采用的液压或卷扬等装置无产品合格证，扣1分； 构配件有无显著的变形、锈蚀及外观缺陷，扣2分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 模架结构 | 定型移动模架产品及所用构配件与所施工的混凝土梁的各项要求不相适应，扣2分 非定型移动模架的主承重梁的支承位置、间距不符合模架设计的规定，扣2分 非定型移动模架的主承重梁的纵向、横向连接位置或连接方式不符合模架设计的规定，扣2分；连接不牢固，扣1分 下行式模架的托架采用对拉连接时，精轧螺纹钢筋的使用次数超过设计规定，扣1分 下行式模架的托架采用非对拉连接安装时，托架位置或构造方式不符合模架设计的要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安装 | 移动模架安装无操作手册或未按产品操作手册安装，扣1分 未在设计制造厂家专人现场指导下进行安装与调试，扣1分 临时拼装支架地基基础不牢固或架体结构不满足牢固可靠、构造合理的要求，扣1分 临时拼装支架材料及构件的质量不符合相关标准的技术要求，扣1分 采用对拉连接的托架，拉杆的预拉力不符合专项施工方案和出厂技术文件要求，扣1分 托架对拉精轧螺纹钢筋双帽不紧固，扣1分 上行式模架后支腿未置于已浇筑梁段腹板中心线上，扣1分；支承面积未进行计算或不满足模架设计要求，扣1分 模架拼装过程中，支腿托架、主梁、横联未及时连接，扣1分 模架在首孔梁浇筑位置安装就位后未按按规定的荷载进行模拟荷载试验，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 检查验收 | 移动模架拼装采用的临时支架或吊架施工完成后未办理验收手续，扣1分 移动模架进场后，未清点、检查所有部件，或未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，扣1分 采用对拉连接的托架安装前，未对精轧螺纹钢筋、夹具及连接器进行外观检查或未进行力学实验，扣1分 移动模架拼装完成后未对电路、液压系统的运行情况进行检查，扣1分 移动模架组装后首次使用前未组织设计制造和安装单位进行共同进行检查验收，扣2分 过孔前后未对模架的关键部位和支承系统进行进行全面检查，扣2分 各阶段检查验收未采用经审批的表格形成记录，或未经相关责任人签字确认，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 模架过孔 | 移动模架在梁体初张拉完成前进行过孔操作，扣1分 模架打开过孔前未确认电路、油路运行正常，或未解除所有影响移位的约束，扣1分 模架纵向移动时两侧的承重主梁不同步，扣1分 模架横向开启及合拢过程中，左右两侧模架或同侧移动模架前后端不同步，扣1分 纵移到最后1m时，未按点动按钮前进，扣1分 移动模架无可靠的纵向过孔限位和制动装置，扣2分 移动模架过孔后未及时将外模系统合拢，或未将支腿吊架、主梁、横联及时连接，扣1分 移动模架安装完成以及纵移定位后，支撑主梁的油缸未处于锁定状态，扣1分 移动模架在过孔时的抗倾覆稳定系数小于1.5，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与监测 | 移动模架使用前，未在显著位置悬挂移动模架安全使用规程的，扣1分 移动模架移动过孔时，未对模架的运行状态进行监控，扣1分 浇筑混凝土时，未对承重主梁变形进行监测，或未形成监测记录，扣1分 模架中的动力和照明线路未经专业人员敷设，或未定期检查清理，扣1分 浇筑作业面上的施工荷载不符合挂篮设计规定，扣2分 混凝土浇筑未按照由悬臂端向已浇筑梁端的顺序进行，或左右两侧腹板及翼缘混凝土下料不对称，扣1分 风力达到6级以上时，未停止移动模架作业，扣1分；未将所有支腿均置于锚固和锁定状态，或外模板未闭合，扣1分 移动模架现场使用单位未对其安全技术记录资料建立安全技术档案，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 安全防护 | 移动模架上部两侧未设置人行道和栏杆，扣2分；未在两个端头设置栏杆，扣1分；栏杆外未挂设安全网，扣1分 设置的操作平台未按规定设置脚手板、栏杆、挡脚板和安全立网，扣2分 跨（临）铁路、道路、航道的移动模架下部未设置能防止穿透的防护棚，扣2分 起重设备、混凝土输送管、上下通道等设施与移动模架相连接，扣2分 移动模架施工时，未设置防护区并设置明显的警示标志，扣1分 移动模架未配备风速仪、避雷针和防风锚定设施，扣2分 | 13 |  |  |
| 9 |  | 通道 | 未设置人员上下的专用通道，扣3分 通道设置不满足标准要求或未与墩身做可靠连接，扣2分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 模架拆除 | 支撑架拆除前，未设置围栏和警戒标志或未派专人监护的，扣2分 移动模架拆除在带电的状态下进行，扣2分 移动模架拆除未按方式对称进行，扣3分 拆除主梁等连接设备前，未采取增设缆风绳、临时支撑等措施，扣2分 拆下的构件堆放不稳定，扣3分 | 12 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

悬臂施工挂篮检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 未编制设计文件，扣2分 未对挂篮结构、构件和附属设施进行设计计算，扣1分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 挂篮所用的承重构配件和连接件无质量合格证、材质证明，扣2分 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准的要求，扣2分 挂篮所采用的钢吊带或吊杆（含销轴）应无无损探伤检测记录，扣2分 挂篮所采用的液压或卷扬等装置无产品合格证，扣2分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 加工制作 | 挂篮各部件加工完成后未进行试拼装，或无拼装记录扣2分 挂篮采用螺栓连接进行拼装时对螺栓孔进行切割扩孔，扣2分 挂篮制作完成后未经厂家自检合格并出具合格证，扣2分 挂篮焊接各部位焊缝有焊接缺陷，扣2分 挂篮螺栓连接或销接连接不紧密、可靠，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 挂篮结构 | 挂篮的总重量超出设计规定的限重范围，扣1分 吊篮的主桁架间横联的设置不满足方案设计的规定，扣1分 连续梁墩顶梁段采用挂篮进行悬浇施工时，未按设计规定设置墩梁临时固结装置，扣2分 采用挂篮浇筑主梁0号段及相邻梁段浇筑施工时，采用的支架系统不牢固可靠或构造不合理，扣1分 辅助支架搭设材料及构件的质量不符合相关标准的技术要求，扣1分 挂篮悬臂端最大变形应超过20mm，扣1分 采用精轧螺纹钢筋作为吊杆时，未使用双螺帽锁紧，扣1分 挂篮的行走装置、锚固装置未按方案设计规定的位置和方式进行设置，扣1分 挂篮在梁段混凝土浇筑及走行时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数以及上下水平限位的安全系数，任何一项小于2.0，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 行走与锚固 | 挂篮行走无专项操作指导书，扣1分 滑道或轨道铺设不平顺，扣1分 滑道或轨道未设置限位器或限位器设置不牢固，扣1分 挂篮移动前未解除所有吊挂系统和模板系统的约束，或未完成悬吊系统的转换，扣1分 挂篮移动前，未完成锚固体系的可靠转换，或未设置保险措施，扣1分 挂篮行走前未检查行走系统、吊挂系统和模板系统，或未形成检查记录，扣1分 墩两侧挂篮移动不对称或不平稳，扣1分 挂篮行走速度超过0.1m/min，扣1分 挂篮移动过程中未设置防倾覆装置，扣1分 挂篮行走到位后未及时锚固，扣1分 | 10 |  |  |

| 6 |  | 检查验收 | 挂篮设备进场时未对各构件规格、型号、尺寸、数量、外观质量和配件及专用工具的配备进行检查验收，扣1分 墩顶0号段及相邻两端浇筑施工时，采用的支架系统施工完成后未办理验收手续，扣1分 挂篮拼装完成后未办理检查验收签证手续，扣2分 挂篮现场组拼后，未按规定的荷载进行模拟荷载试验，扣2分 挂篮行走前未检查行走系统、吊挂系统和模板系统，或未形成检查记录，扣1分 挂篮行走到位固定后浇筑混凝土前未检查锚固系统、悬挂系统和模板系统扣1分 验收未采用相关标准规定的表格或经审批的表格形成量化记录，或未经责任人签字确认，扣1分 挂篮验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌的，扣1分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 使用与监测 | 挂篮使用中，千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳、保险绳、后锚固筋及连接器等未处于完好的状态，扣1分 挂篮使用前，未在显著位置悬挂挂篮安全使用规程，扣1分 两悬臂端挂篮上的荷载不平衡偏差超过设计的规定，或同一挂篮轴线两侧的荷载不均衡，扣1分 混凝土未从悬臂端向已完梁段的顺序分层浇筑的，扣1分 挂篮浇筑作业面上的施工荷载超过挂篮设计规定，扣1分 挂篮使用过程中未对挂篮各部位的变形进行监测，或未形成监测记录，扣1分 在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火作业，扣1分 挂篮行走过程中，构件上站人，扣1分 雨雪天或风力超过挂篮设计移动风力时进行挂篮移动，扣1分 挂篮现场使用单位未对其安全技术记录资料建立安全技术档案，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 预留预埋 | 预留孔数量、位置、尺寸不符合专项施工方案的要求，扣4分 预埋件型号、位置、标高不符合专项施工方案要求，扣6分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 安全防护 | 挂篮临边作业处未设置操作平台，扣2分，操作平台不稳固，扣1分 操作平台未牢固满铺脚手板，扣1分 操作平台未按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网，扣1分 上下操作平台间未设置梯道，扣1分，梯道设置不牢固或不畅通，扣1分 跨（临）铁路、道路、航道的挂篮下部未设置能防止穿透的防护棚，扣1分 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施与挂篮相连接，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 挂篮拆除 | 挂篮拆除前未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，扣2分 挂篮后移过程中未设专人统一指挥，扣1分 拆除作业未按照先拆除模板和吊挂系统后拆除主桁受力系统的顺序进行，扣2分 模板系统和吊挂系统拆除时未完成体系转换，扣2分 两悬臂端挂篮后移和拆除未按照对称同步的顺序进行，扣2分 挂篮拆除过程中前端堆放物料，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

大模板检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣3分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣3分 专项方案交底无针对性或无文字记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支架系统 | 大模板的主承载结构与已浇筑结构连接构造不符合专项施工方案的规定，或传力不明确、可靠，扣3分 主承载结构水平布置间距不符合专项施工方案的规定，或未与对拉螺栓孔位对应，扣3分 主承载结构未按起吊单元采用纵向连系梁将平面架体连成整体，扣2分 支架系统外侧及底部未设置安全平网兜底，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 支撑系统 | 支撑系统的设置位置、间距和型号不符合专项施工方案的规定，扣2分 支撑系统的面板垂直度调节范围不满足调整模板竖放自稳角的需要，扣3分 支撑件未支在主肋或背楞上，扣2分 承力座未支承在刚性结构上，或未与支承结构可靠固定，扣3分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 对拉螺栓 | 对拉螺栓应采用性能低于 Q235B 的钢材制作，扣4分 对拉螺栓型号不符合专项施工方案的规定，或小于M28，扣3分 对拉螺栓位置未设置在背楞上，或间距不符合专项施工方案的规定，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 面板系统 | 面板材质、规格、型号不符合专项施工方案的规定，扣4分 主肋与背楞的尺寸、间距不符合专项施工方案的规定，扣3分 主肋与背楞连接后有相对运动，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 吊环 | 吊环未设置在肋上或吊环有塑性变形，扣3分 焊接式钢吊环采用性能低于Q235B的钢材制作，扣4分 装配式吊环与大模板采用螺栓连接时未采用双螺母，扣13分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 安装与拆除 | 模板支架系统安装时，已浇筑混凝土的强度小于大模板设计的强度值，或低于7.5MPa，扣4分 大模板吊装时未清除操作平台上档的堆料和未固定的零散件，或未撤离作业人员，扣3分 大模板拆除后竖向放置时，模板与垂线的夹角小于风荷载作用下的自稳角或未采取确保模板放置稳定的措施，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 材质与验收 | 进场的大模板构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣2分 大模板构配件的品种、规格、型号、材质不符合有关标准的要求，扣2分 钢结构杆件有显著的弯曲、锈蚀和焊接缺陷，扣2分 大模板每次安装完毕未按规定进行验收，扣2分 验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣1分 验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 模板顶部及离地高度大于2m的对拉螺栓操作部位未设置操作平台，扣3分 操作平台面未牢固满铺脚手板，扣2分 操作平台外围未按临边作业要求设置防护栏杆，扣3分 操作层未在外侧设置高度不低于180mm的挡脚板，扣2分 | 10 |  |  |

| 10 |  | 爬梯 | 模板上未设置上下平台的爬梯，扣6分 爬梯安装不牢固或通行不畅通，扣4分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

滑动模板检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件及制作 | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣3分 构配件品种、规格、型号、材质不符合滑模设计和有关标准要求，扣2分 所采用的机具、器具无产品合格证，扣2分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 模板系统 | 模板及紧固件的强度和刚度不足，或模板与围圈的连接不牢固，扣2分 围圈刚度不足，或围圈与提升架立柱连接不牢固，扣2分 固定式围圈接头未采用等刚度型钢连接，或连接螺栓每边少于2个，扣2分 在使用荷载作用下两个提升架之间围圈的垂直与水平方向的变形大于跨度的1/500，扣1分 当操作平台的桁架或梁支承于围圈上时，未在支承处设置支托或支架，扣2分 提升架刚度不足，或横梁与立柱未采取刚性连接，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 操作平台系统 | 操作平台未与提升架或围圈连成整体，或连接不牢固，扣3分 操作平台的桁片间应按滑模设计要求设置水平和垂直支撑，扣2分 吊脚手架钢吊杆的直径小于16mm，或吊杆螺帽未采用双螺帽，扣2分 操作平台上的随升井架等垂直运输设备与操作平台连接不牢固，扣3分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 提升系统 | 支承杆和千斤顶的数量、分区布置不符合滑模设计要求，扣1分 支承杆的直径、规格与所使用千斤顶的要求不适应，扣2分 每次接长的支承杆数量超过总数的1/4，或支承杆两相邻接头高差小于1m，扣1分 当钢管支承杆设置在结构体外时未采取加固措施，扣2分 工具式支承杆的螺纹接头未拧紧到位，扣1分 支承杆轴线与千斤顶轴线不一致，或偏斜度偏差超过2‰，扣1分 当千斤顶通过支承杆接头后未及时按标准要求采取加固措施，扣1分 工具式支承杆分批拔出时的数量超过总数的1/4，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检查验收 | 千斤顶未按标准要求逐个编号并经过检验，扣1分 在插入支承杆前未对液压系统进行试验和检查，扣2分 模装置组装完成后未办理完工验收手续，扣2分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣2分 正常滑升前未按专项施工方案和标准要求进行进行预滑升试验，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 滑 升 | 操作平台上施工荷载不均匀，或超过设计允许范围，2分 混凝土输送管等设施与滑模装置相连接，扣1分 混凝土出模强度未控制在标准允许范围内，扣2分 模板滑升速度不符合滑模设计和标准要求，扣2分 模板空滑时未对支承杆采取防失稳的加固措施，扣2分 滑升过程中操作平台未处于水平状态，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |

| 8 | 一 般 项 目 | 混凝土浇筑 | 凝土浇筑未执行均匀对称交圈制度，扣4分 每次浇灌的厚度大于200mm，扣3分 振捣混凝土时，振捣器直接触及支承杆，扣3分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 安全防护 | 操作平台和吊脚手架的外侧未按临边作业要求设置安全防护栏杆、挡脚板、安全立网，扣2分 操作平台和吊脚手架的走道未牢固满铺脚手板，扣1分 操作平台和吊脚手架的底部未兜设安全平网，扣1分 上下操作平台及掉脚手架间未设置专用通行梯道，扣2分；梯道不牢固，或通行不畅通，扣1分； 操作平台上应按消防要求设置消防设施，扣1分 周围未按标准要求设立危险警戒区，扣1分 警戒区内的出入口未按标准要求设置安全防护棚，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 滑模装置分段拆除时各分段未采取固定措施，扣5分 支承杆的拆除未采取防坠措施，扣3分 滑模装置拆除时，未按规定设置警戒区或未指定专人负责统一指挥，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

液压爬升模板检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 专项方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣2分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分 专项方案交底无针对性或无文字记录，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 承载体 | 锥形承载接头的安装位置与爬模设计规定的定位中心超过±5mm，扣1分 挂钩连接座未采用专用承载螺栓固定，或未与建筑物表面有效接触，扣1分 锥体螺母长度小于承载螺栓外径的3倍，扣2分 预埋件和承载螺栓拧入锥体螺母的深度不同时大于承载螺栓外径的1.5倍，扣2分 承载螺栓螺杆露出螺母小于3扣，或垫板尺寸小于100mm×100mm×10mm，扣2分 承载螺栓未与锥体螺母扭紧，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防倾、防坠装置 | 导轨的垂直度大于5/1000或30mm，或工作状态中的最大挠度大于5mm，扣1分 防倾装置的导向间隙大于5mm，扣1分 防坠装置不灵敏可靠，或下坠制动距离大于50mm，扣2分 液压系统超载时不能启动溢流阀保护功能，扣2分 油缸油管破裂时不能启动液压锁保护功能，扣2分 油缸不同步时不能单独升降某个油缸，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 爬升机构 | 导轨的梯挡与油缸行程不匹配，或不满足与防坠爬升器相互运动的要求，扣2分 导轨顶部不能与挂钩连接座可靠挂接，或中部未穿入架体防倾调节支腿中，扣3分 上、下防坠爬升器的定位销、限位器、导向板、承力块等组装件转动不灵活，或定位不正确，扣2分 防坠爬升器换向不可靠，或不能确保棘爪支承在导轨的梯挡上，扣3分 油缸机位间距不满足爬模设计及标准的规定，扣3分 油缸选用的额定荷载小于工作荷载的2倍，扣2分 | 15 |  |  |
| 5 |  | 架体爬升 | 爬模装置爬升时，承载体受力处混凝土的强度未达到10MPa，或不满足设计要求，扣2分 架体爬升前，未解除下层附墙连接装置及相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接，扣2分 架体爬升前，未清除操作平台上的堆料，扣2分 防坠爬升器的工作状态与导轨或架体的爬升状态不一致，扣2分 导轨爬升前，导轨锁定销键和导轨底部调节支腿未处于松开状态，扣2分 架体爬升前，架体防倾调节支腿未退出，或挂钩锁定销应处于拔出状态，扣2分 架体爬升到位后，挂钩连接座未及时插入承力销和挂钩锁定销，或未及时将防倾调节支腿紧密顶撑在混凝土结构上扣1分 架体爬升到位后，未及时建立下层附墙连接装置及相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接，扣1分 架体爬升过程未设专人检查防坠爬升器，确保棘爪处于正常工作状态，扣1分 | 15 |  |  |

| 6 |  | 检查验收 | 附墙装置、爬升装置、防倾和防坠装置以及架体结构的主要构配件进场未按规定进行验收，扣2分 未提供应至少两个机位的出厂前爬模装置的安装试验、爬升性能试验和承载试验检验报告，扣2分 爬模装置安装完毕未按规定进行整体验收，扣2分；验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣2分 架体每次爬升前未组织安全检查，或未按标准要求形成安全检查记录，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体构造 | 上架体高度、宽度不满足结构施工操作需要，扣1分 下架体高度和宽度不满足爬模装置操作需要或模板工程施工操作需要，扣1分 上架体和下架体未采用纵向连系梁将平面架体连成整体，扣2分 架体主框架水平支承跨度大于6m，扣2分 架体的水平悬臂长度大于水平支承跨度的1/3或3m，扣1分 在爬升和使用工况下，架体竖向悬臂高度大于7.2m，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 安全防护 | 上下操作平台间未设置专用通行梯道，扣2分；梯道不牢固，或通行不畅通，扣1分 上下操作平台未牢固满铺脚手板，扣1分 上、下架体全高范围及吊平台底部未按临边作业要求设置安全防护栏杆、挡脚板、安全立网，扣2分 操作层未在外侧设置高度不低于180mm的挡脚板，扣1分 下操作平台及吊平台与结构表面之间未设置翻板和兜网，扣2分 操作平台上应按消防要求设置消防设施，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全作业 | 爬模操作人员未经培训或未定岗定责，扣2分 操作平台上施工荷载不均匀，或超过设计允许范围，3分 爬模装置安装、爬升、拆除时未设置安全警戒或未设置专人监护，扣3分 操作平台与地面之间无可靠的通信联络，或未统一指挥，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

矿山法隧道检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 编制方案前未对工程周边环境进行核查或未进行安全评估，扣1分 未按规定编制专项施工方案，或模板台车、作业架未经设计计算，扣1分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 钻爆作业前未按规定编制爆破专项施工方案，或未进行爆破方案设计，扣1分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 未对特殊部位、工序制定专项方案或专项措施，每项扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 未按规定组织专家对专项施工方案、爆破专项方案、超规模的非标准段支模体系专项施工方案进行论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 未按规定编制现场应急预案或应急预案内容不全、针对性不强，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 洞口及交叉口工程 | 洞口未按专项施工方案要求采取加固措施，扣2分 洞口边坡和仰坡未按设计要求施工或未自上而下施工，扣2分 未施作截、排水系统，扣1分 横通道、竖井或正洞连接处未按设计要求进行加固，扣2分 未建立进出洞、上下井登记制度，或登记记录不全，扣1分 未按设计要求对洞口邻近建（构）筑物采取保护措施或保护措施不完善，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地层超前支护加固 | 未按设计要求及标准进行超前支护、加固或未对地下管线等工程周边环境进行保护，扣2分 超前加固前掌子面未按设计要求封闭，扣2分 大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等不符合设计和专项施工方案要求，扣1分 管棚、超前小导管或开挖面深孔等部位注浆参数不符合设计和专项施工方案要求，或开挖时浆体未达到设计规定强度，扣1分 浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣1分 浅埋地段未按设计要求进行地面注浆加固的，扣1分 超前支护或加固效果不满足开挖安全要求，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 隧道开挖 | 未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣1分 开挖方法和步序不符合设计要求，扣1分 开挖循环进尺不符合设计和专项施工方案要求，扣1分 相邻隧道作业面纵向间距不符合设计和专项施工方案要求，扣1分 作业面周围支护不牢固，或松动石块未及时清除，扣1分 核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合设计及标准要求，扣1分 不良地质地段掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时支护、封闭,扣1分 支护参数未根据地质变化及时进行调整，扣1分 双向开挖面相距15-30m时，未改为单向开挖，扣1分 开挖过程中降水作业未按专项施工方案实施，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 爆破 | 爆破器材不符合标准要求，或无检验合格证、技术指标和说明书，扣2分 爆破器材的存储、运输和处置不符合有关规定，扣1分 起爆设备或检测仪表未按规定定期标定，扣1分 装药量超出设计和爆破方案设计的限制值，扣1分 爆破后作业面找顶不净或存在危石，扣1分 盲炮处理不符合有关安全规定，扣2分 爆破作业时上一循环喷射混凝土终凝时间小于4h，扣1分 爆破时人员、设备与爆破点的距离小于爆破安全距离时无安全防护措施，扣1分 | 10 |  |  |

| 6 |  | 初期支护 | 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、钢筋网等支护材料的材质、规格不符合设计要求，每项扣1分 钢架间距超过设计允许值，扣1分 钢架节段间连接方式不符合设计及标准要求，扣1分 钢架底部未垫实或有积水浸泡，扣0.5分 钢架之间纵向连接钢筋直径、间距不符合设计文件和标准要求，扣0.5分 钢筋网的钢筋间距、搭接长度不符合设计及标准要求，或与锚杆连接不牢固，扣0.5分 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼布置不符合设计和专项施工方案要求，或锚管未按设计要求注浆，每项扣0.5分 初期支护未按设计和施工方案要求及时封闭成环，扣1分 支护结构变形、损坏未及时处理，扣1分 未及时进行初期支护背后回填注浆，扣1分 喷射混凝土开裂、脱落或钢筋、锚杆外露，扣0.5分 喷射混凝土厚度、强度未达到设计及标准要求，扣0.5分 初期支护断面侵限处理（换拱）不符合专项施工方案要求，扣1分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 施工监测 | 未编制监测方案，扣1分 方案中监测项目、监测点布置、监测方法、监测报警值不符合设计及标准要求，每项扣1分 未按监测方案确定的项目对拱顶下沉、隧道收敛、爆破振动影响等监测项目进行监测，扣1分 未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有铁路或轨道线、重要管线和道路等进行监测，扣1分 未按监测方案对其他项目进行监测，扣1分 监测点设置不符合监测方案，扣1分 监测点受破坏未及时恢复，扣1分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣1分 未按设计及工程实际及时处理监测数据并提交监测报告或监测报告内容不完整，扣1分 当监测值达到所规定的报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 防水工程 | 现场未按规定配备消防器材，扣1分 未采取措施防止电焊焊渣飘落到防水材料上，扣1分 热风口对着人，扣1分 射钉枪枪口对着人，扣1分 防水板、土工布等易燃材料余料未及时清理，扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 二次衬砌 | 二次衬砌与掌子面与距离超过设计及标准规定的安全距离，扣1分 模板台车的工作平台面未牢固满铺防滑板，扣1分 模板台车的工作平台面未在四周按临边作业要求设置防护栏杆，扣1分 模板台车未设置登高扶梯，扣1分；扶梯未按规定设置栏杆和扶手，扣0.5分 厂家生产的模板台车无合格证明，扣1分 模板台车使用前未经验收，扣1分 模板台车移动时无统一指挥，或设备、电线、管路未撤除或未加保护，扣1分 模板台车堵头拆除无防护措施，扣1分 模板台车未设安全警示标志，扣0.5分 非标准段采用支模施工时未编制专项施工方案或未对支撑体系进行设计计算，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业架 | 作业架的工作平台面未牢固满铺防滑板，扣1分 作业架的工作平台面未在四周按临边作业要求设置防护栏杆，扣1分 作业架未设置登高扶梯，扣1分；扶梯未按规定设置栏杆和扶手，扣0.5分 厂家生产的作业架无合格证明，扣0.5分 作业架使用前未经验收，扣1分 | 5 |  |  |

| 11 |  | 隧道运输 | 竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣1分 运输车辆无产品合格证明，扣0.5分 洞内运输车辆制动失效或人料混载、超载、超宽、超高运输，扣1分 洞内车辆照明、信号系统不完善，扣1分 洞内无交通引导标志，或无车辆限速规定，扣0.5分 车辆启动前未检查或未鸣笛，扣0.5分 隧道道路周边物体侵界，扣0.5分 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 作业环境 | 无通风、防尘专项方案或未对通风量进行计算，扣0.5分 未进行职业危害防治措施交底，扣0.3分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气等有毒有害气体、粉尘浓度检测，或有毒有害气体浓度超限时应采取有效处理措施，扣0.5分 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足施工要求，扣0.3分 破损、漏风，或吊挂不平直，扣0.5分 爆破后未通风或通风时间少于15分钟时有人员进洞，扣0.5分 凿岩、放炮、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施，扣0.3分 作业人员在粉尘较大场所不戴防尘口罩，或在凿岩等噪声较大场所不戴防噪声护具，扣0.5分 风、水、电线路未按专项施工方案要求布设，扣0.5分 作业面、运输道路积水、泥泞，扣0.3分 光线不足未设置足够照明，扣0.3分 未按规定设置警示、通信、排水设施，扣0.5分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

盾构法隧道检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 未对重要部位、工序应制定专项方案，每项扣1分 专项施工方案或重要部位、工序的专项方案未按规定进行审核、审批，扣2分 未按规定组织专家对专项施工方案以及穿越既有设施、首次盾构开仓（换刀）、联络通道等工序的专项方案进行论证，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 未按规定编制现场应急预案或应急预案内容不全、针对性不强，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 盾构机选型与安装调试 | 新造盾构机未组织选型论证，扣2分 改造盾构机未组织适用性验收，扣2分 盾构或其配套设备无质量合格证明文件，扣1分 新造或改造盾构机未进行出厂验收，扣1分 盾构机维修后主要系统未进行测试或检测，扣2分 安装调试完成后未组织现场验收，扣1分 盾构机吊装过程未严格执行吊装安全专项方案和安全操作规程，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 始发与接收 | 始发前未对地勘资料进行详细复核，扣1分 未按专项方案对始发与接收井端头进行加固，扣1分 洞门凿除前未对端头加固改良后土体进行抽芯检测，扣1分 未在掌子面钻孔探测地质情况，扣1分 盾构洞门未按设计要求制作洞圈（钢环）和密封装置，扣1分 始发前未对盾构机姿态进行复核，扣1分 接收未对托架受力进行验算，或托架未进行安装质量及焊缝检测并确认合格，扣1分； 始发时未按专项施工方案对负环管片采取限位固定措施或措施不到位，扣1分 始发与接收未对管片采取限位、固定措施，或未按要求对管片螺栓进行复紧，扣1分 盾构机司机上岗前未经实际操作培训或考核不合格，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 掘进施工 | 未进行试掘进并根据结果优化掘进参数，扣1分 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，未采取有效纠正措施，扣1分 施工过程未详细记录掘进参数、注浆量、出土量、豆砾石填充量等，扣1分 同步注浆配比未按设计方案实施，注浆量不足、注浆不及时、注浆压力达不到要求，扣1分 出土过量未采取有效措施，扣1分 穿越既有建（构）筑物、既有轨道线路或铁路和特殊地段前未对设备和刀具进行检查，或不能满足连续掘进要求，扣1分 长期停滞在地质软弱地层，未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏的措施，扣1分 未对盾构机进行维修保养，扣1分；无维修和定期保养记录或记录不全，扣1分 盾构机长期停用复工后未进行检查验收，扣1分 | 10 |  |  |

| 5 |  | 开仓与刀具更换 | 未制定开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣1分 开仓未办理审批手续，扣0.5分；手续签认不齐全，扣0.5分 进仓作业时未经气体检测合格，或未按专项方案进行地层加固，扣1分 常压开仓过程中未安排专人观察土仓内掌子面地质情况，扣1分 盾构气压作业人员无证作业，或未按规定配备劳动防护用品，扣1分 盾构气压作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底，扣1分 盾构气压环境内有易燃易爆物品，扣1分 气压作业用电未使用安全电压，或照明灯具无防爆措施，扣0.5分 盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣0.5分 作业人员气压作业时间或加、减压时间不符合带压进仓作业规定，扣0.5分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯设施，扣0.5分 开仓作业全过程未做记录，扣0.5分；无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录，扣0.5分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 洞门及联络通道施工 | 未按专项方案对通道周围地层进行加固，或未对加固改良后土体应进行抽芯检测，扣2分 联络通道管片拆除前未进行钻孔探测地质情况，扣1分 洞门、联络通道施工现场未按应急预案准备抢险物资，扣1分 负环及洞门、联络通道管片拆除未按专项方案施工，扣1分 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专人安全管理，扣1分 联络通道施工前后一定范围内管片未按专项方案进行支撑保护，扣2分 洞门或联络通道管片拆除后，未及时封闭，或出现渗漏、掉渣等，扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 施工监测 | 未编制监测方案，扣1分 方案中监测项目、监测点布置、监测方法、监测报警值不符合设计及标准要求，每项扣1分 未按监测方案确定的项目对洞内收敛、管片上浮等监测项目进行监测，扣1分 未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有铁路或轨道线、重要管线和道路等进行监测，扣1分 未按监测方案对其他项目进行监测，扣1分 未按监测方案确定的项目实施施工监测，扣1分 监测点设置不符合监测方案，扣0.5分 监测点受破坏未及时恢复，扣0.5分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣0.5分； 未按设计及工程实际及时处理监测数据并提交监测报告或监测报告内容不完整，扣0.5分 当监测值达到所规定的报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣1分 未进行盾构机通过后地层空洞隐患探测，每处扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 管片堆放与拼装 | 管片堆放场地达不到坚实、平整要求或排水不畅通，扣1分 管片堆放场地的通道不通畅，扣1分 管片堆放超高、堆放纵横间距、支撑垫块等不符合专项方案及标准要求，扣2分 拼装机旋转时，旋转范围有人或障碍物，扣2分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置，扣2分 管片翻转、吊运、拼装设备无定期保养记录，或带病作业，扣2分 | 10 |  |  |

| 9 |  | 隧道施工运输 | 运输设备无产品合格证，扣1分 运输设备牵引力未进行计算，或不满足最大纵坡和载重要求，扣2分 车辆停驶时未采取防溜车措施，扣1分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，带病行驶，扣0.5分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣0.5分 平板车搭载人，扣1分 车辆连接不可靠或无保险链，扣0.5分 车辆超载、超限，扣0.5分 轨道端头无车挡，扣0.5分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣0.5分 隧道内存在堆积物料、积泥（水）等影响车辆通行，扣0.5分 车辆无日常检修保养记录，扣0.5分 未采取人车分行措施，或行车区域内施工作业未采取有效安全防护措施，扣1分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 安全防护与 保护措施 | 无通风、防尘专项方案或未对通风量进行计算，扣1分 未进行职业危害防治措施交底，扣1分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气等有毒有害气体、粉尘浓度检测，或有毒有害气体浓度超限时应采取有效处理措施，扣1分 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足施工要求，扣1分 破损、漏风，或吊挂不平直，扣0.5分 风、水、电线路未按专项施工方案要求布设，1分 光线不足未设置足够照明，扣1分 未按规定设置警示、通信、排水设施及消防器材，扣0.5分 压力软管耐压强度不符合设计要求，或布置于作业区及人行道范围的压力软管未采取防脱、限位措施，扣1分 竖井人员上下未设置登高扶梯，扣1分；扶梯未按规定设置栏杆和扶手，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

顶管检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 专项方案 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣2分 专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 顶管设备 | 进场的顶管设备、配套设备和辅助系统无产品合格证、安装使用说明书，扣2分 顶管设备的型号与管道的型号或水文地质条件不匹配，扣2分 设备安装完毕后未进行试车直接进行顶进作业，扣2分 顶管设备安装、拆卸未按操作规程进行，扣2分 设备、装置在使用中未按规定定期检查、维修和保养，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 起重吊装 | 起重机械设备无制造许可证、产品合格证、备案证明和安装使用说明书，扣1分 起重设备使用前未按规定进行验收，或未办理起重机械使用登记，扣1分 起重设备的安全装置不齐全或不灵敏可靠，扣1分 起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮未完好，扣1分 起重作业前未进行试吊，扣1分 下管时未穿保险钢丝绳，扣1分 起重机械与架空线路安全距离不符合标准要求，扣1分 起重机械操作人员未取得特种作业资格证书，扣1分； 起重机械超负荷使用，扣1分 起重臂及吊物下有人员作业、停留或通行，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 工作井 | 工作井结构不符合设计和专项施工方案的要求，或不满足井壁支护及承受顶管推进后座力的要求，扣2分 单向顶管的始发井未设置在下游一侧，扣1分 工作井施工未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则，扣1分 工作井周边堆载超过支护设计允许范围，或机械设备施工与井边的安全距离不符合设计要求，扣1分 后背墙的尺寸、材料、构造不符合设计和专项施工方案的规定，或其强度和刚度不满足顶管最大允许顶力和设计要求，扣2分 后背墙平面与掘进轴线不垂直，或表面不平整坚实，扣1分 进出洞口的土体未按设计和专项施工方案的要求进行加固处理，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 顶进 | 顶管施工前未对施工沿线的建（构）筑物、地下管线和地下障碍物的情况进行踏勘；扣3分 施工前未对后背土体进行允许抗力验算或验算不满足要求时未对后背土体采取有效加固措施，扣3分 顶进装置安装轴线与管道轴线不平行或不对称，扣2分 顶铁在导轨上滑动不平稳或有阻滞现象，扣1分 顶进作业时作业人员停留在顶铁上方及侧面等危险区域，扣2分 千斤顶和油表未配套使用或混用，扣1分 顶进中发现油压突然增高未及时停止施工，扣2分 千斤顶活塞退回时油压过大，速度过快，扣1分 手掘式顶管时，挖土人员走出工具管前面进行作业，扣3分 一次顶进距离大于100m时，未采用中继间技术，扣1分 顶管作业未建立交接班制度或记录不完整，扣1分 | 20 |  |  |

| 6 |  | 施工监测 | 未按要求进行顶管施工监测，扣2分 监测项目不全，扣2分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣2分 未提交监测报告或监测报告内容不完整，扣2分 当监测值大于所规定的报警值时未停止施工，查明原因，采取补救措施，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 验收 | 顶进施工前，未按规定对顶管设备进行验收，扣2分 工作井施工完毕，未组织验收或未办理验收手续，扣1分 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣1分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣1分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 排水、排泥及通风 | 作业深度范围内有地下水时未采取有效降排水措施，扣2分 井四周地面未设置防、排水设施，扣1分 井底封底前未设置带盖的集水坑，或积水坑内积水未及时排除，扣1分 顶管产生的泥浆未按规定及时排放，扣1分 管道内未设置通风装置，扣2分；通风量或空气质量不符合要求，扣1分 管道内未设置有毒气体检测报警装置，扣1分 地层中存在有害气体时未采用封闭式顶管机，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全防护 | 工作井周边未按标准要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合标准要求，扣1分 地面井口周围未设置防汛墙和防雨设施，扣0.5分 作业区未设置警示标志、警戒区域，扣1分 工作井内未按标准要求设置人员上下的安全通道，扣1分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣0.5分 地面与顶管工作面之间未设置联络通讯设备，扣1分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 供电 | 顶管施工用电输出端未按动力、照明分别供电，扣1分 进管电缆未悬挂于管壁，扣1分 顶管距离超过800m时，未采用调压器配电或未将高压电引进并增设变压器供电，扣1分 井内与管内照明电压大于36V，或未采用低压防爆灯，扣1分 管内供电系统未按标准要求配备漏电保护装置，扣1分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 拆除 | 工作井洞口封门拆除不符合相关规定，扣2分 工程顶管施工完成后，提升设备、顶进设备未按施工方案拆除顺序拆除，扣1分 机械拆除的施工载荷大于支护结构承载力，扣2分 | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或未对地基基础进行设计计算，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 多塔作业未制定专项施工方案，扣2分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 高度200m及以上内爬塔吊的拆除方案未按规定组织专家论证，扣1分 专项施工方案实施前未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣1分 未安装起重力矩限制器或不灵敏，扣2分 未安装起升高度限位器或不灵敏，扣2分；安全越程不符合标准要求，扣1分 小车变幅的塔式起重机未安装小车行程限位开关或不灵敏，扣1分 动臂变幅的塔式起重机未安装臂架幅度限位开关或不灵敏，扣1分 回转部分不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣1分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护装置或未安装断轴保护装置，扣3分 塔机行走和小车变幅轨道行程末端未按标准要求安装缓冲器和止挡装置，扣3分 塔式起重机顶高度大于30m且高于周围建筑物时，未按规定安装红色障碍指示灯，扣2分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、钢丝绳与索具 | 吊钩规格、型号不符合产品说明书要求或磨损、变形达到报废标准，扣1分 滑轮、卷筒磨损达到报废标准，扣1分 吊钩、滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或装置失效，扣1分 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣1分 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，扣1分 钢丝绳端部固接方式不符合标准要求，扣1分 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣1分 卷筒上钢丝绳尾端固定方式不符合产品说明书要求或设置安全可靠的固定装置，扣1分 索具安全系数不符合标准要求，扣1分 索具端部固接方式应符合标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 附着 | 当塔式起重机高度超过产品说明书规定时未安装附着装置，扣3分 附着装置水平距离不符合说明书要求时未进行设计计算和审批，扣3分 附着前、附着后塔身垂直度不符合标准要求，扣2分 未对采用内爬式起重机的构筑物承载结构进行承载力验算，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸 与验收 | 无制造许可证、产品合格证、备案证明和产品说明书，扣2分 安装、拆卸单位未取得起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 安装、拆卸作业人员未取得特种作业资格证书，扣2分 恶劣气候条件下进行塔式起重机安拆，扣2分 未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 验收后未办理使用登记，扣1分 | 10 |  |  |

| 7 |  | 使用 | 起重司机、信号工、司索工未取得特种作业资格证书，扣2分 行走式塔式起重机停止作业时未锁紧夹轨器，扣1分 作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录，扣1分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣1分 多台塔式起重机作业时，两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合标准要求，扣2分 采用吊具载运人员，扣3分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 轨道与基础 | 基础形式、材料、尺寸不符合产品说明书及标准要求，扣3分；未按标准要求进行验收，扣2分 基础未设置防、排水措施，扣2分 行走式塔式起重机的轨道、路基箱、枕木、道钉、压板等铺设不符合产品说明书及标准要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构设施 | 主要受力结构件变形、锈蚀不符合相关标准要求，扣3分 平台、起重臂走道、梯子、护栏、护圈设置不符合产品说明书及标准要求，扣2分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书及相关标准要求，扣3分 司机室设置不符合相关标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电，扣2分 电缆使用及固定不符合相关标准要求，扣2分 未设置非自动复位型紧急断电开关或不灵敏，扣2分 未按标准要求设置避雷装置，扣2分 塔式起重机与架空线路的安全距离不符合标准要求时，未采取防护措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

门式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，或未进行相关计算，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 起重量30t及以上的门式起重机安装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣3分 未安装起升高度限位器或不灵敏，扣2分；安全越程不符合标准要求，扣2分 未安装运行行程限位器或不灵敏，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 | 同轨运行的门式起重机之间未按标准要求安装防碰撞装置，扣2分 门式起重机和小车行走轨道行程末端未按标准要求安装缓冲器和止挡装置，扣2分 起升高度大于12m时未安装风速风级报警器或不灵敏，扣1分 在主梁一侧落钩的单梁起重机未设置防倾覆安全钩或失效，扣1分 未安装联锁保护安全装置或不灵敏，扣2分 未安装有效的抗风防滑装置或不牢固，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、钢丝绳与索具 | 吊钩规格、型号不符合产品说明书要求或磨损、变形达到报废标准，扣1分 滑轮、卷筒磨损达到报废标准，扣1分 吊钩、滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或装置失效，扣1分 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣1分 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，扣1分 钢丝绳端部固接方式不符合标准要求，扣1分 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣1分 卷筒上钢丝绳尾端固定方式不符合产品说明书要求或未设置安全可靠的固定装置，扣1分 索具安全系数不符合标准要求，扣1分 索具端部固接方式不符合标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 基础与轨道 | 地基未经验算或承载力不符合产品说明书规定，扣2分 基础不坚实稳固或未设置防、排水设施，扣1分 基础与轨道的固定方式不符合产品说明书及标准要求或固定不牢固，扣1分 轨道铺设跨距偏差、弯曲偏差、接头处高低偏差、左右错位偏差不符合产品说明书及标准要求，扣1分 轨道有明显扭度或接头处间隙过大，扣1分 轨顶面或侧面磨损量过大，扣1分 路基箱、枕木、道钉、压板等设施不符合产品说明书及标准要求，扣1分 当门式起重机支撑在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行确认或验算，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸 与验收 | 无制造许可证、产品合格证、备案证明和产品说明书，扣1分 安装、拆卸单位未取得起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 安装、拆卸作业人员未取得特种作业资格证书，扣2分 中途停止安装时未对已安装或尚未拆除部分采取固定措施，扣2分 未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣2分 验收后未办理使用登记，扣1分 | 10 |  |  |

| 7 |  | 使用 | 使用前未按标准进行调试和试运行，扣2分 起重司机、信号工、司索工未取得特种作业资格证书，扣3分 使用期间未按规定形成交接班检查、日常检查和周期检查记录，扣3分 起重机停止作业时，未锁紧夹轨器，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 安全防护及警示标识 | 未在明显位置设置主要性能标志和安全警示标志，扣3分 未按规定安装警示灯，或警示灯失效，扣3分 安拆及使用场地安全区域位置未设置围栏或警戒线，扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构设施 | 门式起重机主要受力结构件有明显变形、开焊、裂缝及严重锈蚀等现象，扣4分 平台、通道、梯子、护栏设置不符合产品说明书及标准要求，扣3分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书及标准要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气控制与保护 | 未安装非自动复位型急停开关或不灵敏，扣2分 门式起重机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣2分，避雷装置不符合相关标准要求，扣1分 金属结构和所有电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣1分 门式起重机与架空线路的安全距离不符合标准要求时，未采取防护措施，扣2分 工作电缆拖地、泡水或无保护措施，扣1分 电气绝缘电阻小于相关标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

架桥机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案与技术交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分 当架桥机采用非定型产品时，未行专门的设计计算或确认，扣2分 工作高度超过10m、城市道桥单跨跨度大于20m或单根预制梁重量大于600kN的架桥机专项施工方案，施工单位未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案未规定进行审核、审批，扣2分 未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 结构设施及零部件 | 主要受力结构件有明显变形、开焊、裂缝及严重锈蚀等现象,扣1分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书及标准要求，扣1分 平台、通道、梯子、护栏设置不符合产品说明书及标准要求，扣1分 司机室的设置不符合标准要求，扣0.5分 吊钩、滑轮、卷筒达到报废标准，扣1分 吊钩、滑轮、卷筒未安装完好可靠的钢丝绳防脱装置，扣0.5分 钢丝绳达到报废标准，扣1分 钢丝绳的规格、型号、穿绕不符合产品说明书要求，扣1分；端部固接方式不符合标准要求，扣1分 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣1分 车轮、传动齿轮达到报废标准，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全装置 | 未设置起升高度限制器和行程限位器或不灵敏，扣1分 运行机构未设缓冲装置，扣1分；端部止挡装置不牢固可靠，扣0.5分 未设置起重量限制器或不灵敏，扣1分 未设置支腿机械锁定装置或不灵敏，扣1分 未设置安全制动器或不灵敏，扣1分 未设置超速开关或不灵敏，扣1分 未设置锚定装置或未按标准要求进行有效锚定，扣1分 未设置抗风防滑装置或不灵敏，扣1分 未按标准要求设置联锁保护装置或不灵敏，扣1分 未设置可正常使用的风速仪和防护罩，扣0.5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安装、拆卸与验收 | 无制造许可证、产品合格证、备案证明和安装使用说明书，扣1分 安装、拆卸单位无起重设备安装工程专业承包资质和施工企业安全生产许可证，扣1分 安装、拆卸作业人员未取得特种作业资格证书，扣1分 恶劣天气条件进行架桥机安、拆工作，扣1分 未对架桥机主梁和横移轨道进行调平或无自锁功能，扣1分 架桥机轨道上枕木、道钉、压板等设施不符合标准要求,扣1分 当遇特殊情况中断安装、拆卸作业时，未切断电源或未将已安拆部分进行临时固，扣1分 架桥机主机对位后，无可靠的制动措施，扣1分 未规定履行验收程序或未经责任人签字，扣1分 验收后未办理使用登记，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 梁体运输 | 运梁通道未作硬化处理，扣1分 地基承载力不符合设计要求，扣2分 运梁车司机未经专业培训或未取得相应资格证，扣1分 运梁时无专人负责指挥，扣1分 运送T梁时，未按规定对T梁采取有效固定措施，扣2分 运梁车制动器不灵敏，扣1分 运梁车载重运行时未匀速前进或速度过快，扣0.5分 下坡道架梁时，运梁车无可靠的防溜措施，扣1分 运梁时，梁体两侧安全范围内有人员停留，扣0.5分 | 10 |  |  |

| 6 |  | 梁体架设 | 未在显著位置悬挂安全使用规程，扣1分 架桥机操作人员无相应特种作业资格证，扣1分 待架梁的自重和外形尺寸超出架桥机作业能力覆盖范围，扣2分 两端同时起吊梁体，扣1分；单端起吊后梁体倾斜度超过梁体设计规定，扣1分 采用拖拉喂梁时吊梁小车与运梁车驮梁小车行走不同步，扣1分 T梁梁体架设后未及时对梁体两侧进行有效支撑，扣1分 架桥机过跨前，梁片横隔板未焊接，或未按设计要求张拉预应力筋，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 调试与试验 | 架桥机安装完成后未进行调试，扣2分；调试内容不全面，扣1分 架桥机拼装调整完毕后未进行试运行，扣2分；未检验架桥机吊梁小车、制动系统、液压电气系统的运行情况，扣1分 架桥机调试完成后未按规定进行试吊，扣1分 架桥机未经常性调试或无调试记录，扣1分 未根据使用条件进行试验或无试验记录，扣1分 试验记录内容不全，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 检查与维护 | 未对架桥机进行日常检查，扣1分 未制定周期检查计划或未进行定期检查，1分 架桥机停止使用一个月以上，使用前未按规定进行检查，扣2分 无预防性的维护计划或无维护记录，扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 电气设备 | 未在操作处、承载支腿处等可方便控制的位置设置非自动复位型紧急断电开关或不灵敏，扣3分 架桥机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣2分，避雷装置不符合相关标准要求，扣1分 金属结构和所有电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣1分 架桥机与架空线路的安全距离不符合标准要求时，未采取防护措施，扣3分 架桥机上的电线未敷设于线槽或金属管中或未穿金属软管，扣1分 作业面照明亮度不够，扣1分 照明回路未单独供电或未设短路保护，扣2分 电气绝缘电阻小于相关标准要求，扣1分 | 15 |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 未在醒目位置设置安全警示标志，扣1分 全区域未设置围栏或警戒线，扣1分 架梁时未安装吊篮、步板、梯子等安全防护设施，扣1分 横向连接、湿接缝施工未安装工作平台或吊篮，扣1分 架桥机位于通车道路、河道上方时，架桥机下方未设置防护棚，扣2分；防护棚设置不符合规定，扣1分 水上施工时未设置防护和救生设施，扣1分 每一跨预制梁架设完毕后未及时按临边作业要求搭设桥梁两边的防护栏杆，扣1分 同跨预制梁间未设置安全兜网，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

施工升降机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣2分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏，扣2分 防坠器使用超过有效的标定期限，扣2分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏，扣1分 底架未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合标准要求，扣1分 SC施工升降机未按规定安装安全钩，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位装置 | 未安装非自动复位型极限开关或不灵敏，扣3分 未安装自动复位型上、下限位开关或不灵敏，扣3分 上极限开关与上限位开关安全越程不符合标准要求，扣2分 极限开关、限位开关共用一个触发元件，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 | 吊笼和对重升降通道周围未设置防护围栏，扣1分；围栏高度小于1.8m，扣0.5分 围栏门、吊笼门未安装机电连锁装置或不灵敏，扣1分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，扣1分，设置不符合临边作业防护要求，扣0.5分 停层平台面脚手板未满铺或未牢固固定，扣1分 未安装层门或层门不起作用，扣1分；未实现定型化，扣0.5分 层门高度不符合标准要求，扣1分 层门安装不牢固或承载力不足，扣1分 地面进出口未设置防护棚，扣1分；设置不符合标准要求，扣0.5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附墙架 | 附墙架采用非配套标准产品时未进行设计计算，扣3分 附墙架与结构物连接方式、角度不符合产品说明书要求或连接不牢固，扣3分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求，扣4分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳数少于2根或未相对独立，扣1分 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣2分 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，扣2分 钢丝绳的端部固接不符合标准要求，扣1分 滑轮未设置钢丝绳防脱装置或不符合标准要求，扣1分 对重重量、固定不符合产品说明书要求，扣2分 对重未设置防脱轨保护装置，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 无制造许可证、产品合格证、备案证明和产品说明书，扣2分 安装、拆卸单位未取得设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 安装、拆卸作业人员未取得特种作业资格证书，扣1分 未编制安装、拆卸专项施工方案或未经审核、审批，扣2分 未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣2分； 验收后未办理使用登记，扣1分； | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用 | 司机未取得特种作业资格证书，扣2分 作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录，扣1分 每日作业结束后未将吊笼返回最底层停放，扣1分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣1分 施工升降机未安装信号联络装置，扣2分；信号联络不清晰，扣1分 未按规定周期和方法进行超载试验，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |

| 8 | 一 般 项 目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合使用产品说明书及规定要求，扣3分 标准节质量不符合产品说明书及相关标准要求，扣3分 对重导轨不符合规定要求，扣2分 标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及标准要求，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 基础 | 基础形式、材料、尺寸不符合产品说明书及标准要求，扣3分；未按标准进行验收，扣2分 基础设置在既有结构上未对其支承结构进行承载力验算，扣3分 未设置防、排水设施，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气安全 | 未安装非自动复位型急停开关或不灵敏，扣2分 施工升降机在其他避雷装置保护范围以外未设置避雷装置，扣2分；避雷装置不符合相关标准要求，扣1分 金属结构和所有电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣1分 施工升降机与架空线路的安全距离不符合标准要求时，未采取防护措施，扣2分 未设置电缆导向架或设置不符合说明书及标准要求，扣1分 吊笼顶窗未安装电气安全开关或不灵敏，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

物料提升机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，2分 未安装防坠安全器或不灵敏，扣2分 未设置刚性停靠装置或承载力不足，扣2分；未达到定型化，扣0.5分 未安装上限位开关或不灵敏，扣1分；安全越程小于3m，扣0.5分 底架未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合标准要求，扣0.5分 未安装通信装置，扣0.5分；不具备语音和影象显示功能或信号不清晰，扣0.5分 安装高度超过30m未安装渐进式防坠安全器和自动停靠装置，扣0.5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 防护设施 | 地面进料口未设置防护围栏，扣2分；围栏高度小于1.8m，扣1分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，扣2分，设置不符合临边作业防护要求，扣1分 停层平台面脚手板未满铺或未牢固固定，扣2分 未安装平台门或平台门不起作用，扣1分；未实现定型化，扣1分 平台门高度不符合标准要求，扣0.5分 平台门安装不牢固或承载力不足，扣1分 地面进料口未设置防护棚，扣1分；设置不符合标准要求，扣1分 未设置卷扬机操作棚，扣1分；未实现定型化，扣0.5分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 附墙架、缆风绳与地锚 | 附墙架结构形式、材质、间距、最高附着点以上导轨架的自由高度不符合产品说明书要求，扣2分 附墙架与导轨架、建筑结构未采用刚性连接或连接不牢靠，扣2分 缆风绳设置数量、位置、直径、角度不符合标准和产品说明书要求，扣1分 缆风绳与地锚连接不牢固，扣2分 安装高度在30m及以上时未设置附墙架，扣2分 地锚设置不符合标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣2分 钢丝绳绳夹设置不符合相关标准要求，扣1分 当吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣1分 未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地，扣1分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 架体结构 | 主要结构件有明显变形、严重锈蚀，或焊缝有明显可见裂纹，扣2分 结构件安装不符合产品说明书要求，扣2分；连接螺栓不齐全或不紧固，扣2分 导轨架垂直度偏差大于导轨架高度的0.15%，扣2分 井架停靠平台通道处的结构未采取加强措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 动力与传动装置 | 卷扬机、曳引机安装不牢固，扣1分 卷筒与导向轮底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度未设置排绳器，扣1分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐或端部与卷筒压紧装置连接不牢固，扣1分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接，扣2分 滑轮与钢丝绳不匹配，扣1分 滑轮、卷筒磨损达到报废标准，扣2分 滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或不符合标准要求，扣1分 当曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力自动平衡装置，扣1分 | 10 |  |  |

| 7 |  | 安拆、验收与使用 | 无制造许可证、产品合格证、备案证明和产品说明书，扣1分 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣2分 安装、拆卸作业人员及司机未取得特种作业资格证书，扣2分 未编制安装、拆卸专项施工方案或未经审核、审批，扣1分 未履行验收程序或验收表无责任人签字，扣1分； 验收后未办理使用登记，扣0.5分。 作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录，扣0.5分 利用物料提升机载运人员，扣1分 每日作业结束后未将吊笼返回最底层停放，扣0.5分 实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣0.5分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 基础 | 基础尺寸、混凝土强度等级及地基承载力不符合产品说明书及标准要求，扣4分 基础未设置防、排水措施，扣3分 30m及以上物料提升机的基础未进行设计计算，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 吊笼 | 吊笼内净高度小于2m，扣1分 吊笼未设置吊笼门，扣1分；未实现定型化，扣1分 吊笼门开启高度低于1.8m，扣1分 吊笼门及两侧立面未沿全高度封闭，扣1分 吊笼未设置防护顶板，扣1分 吊笼底板应固定不牢固，扣1分 吊笼底板承载力不符合标准要求或底板有明显变形、锈蚀、破损，扣1分 吊笼未设置有效的滚动导靴，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气安全 | 未设置非自动复位型急停开关或不灵敏，扣3分 物料提升机在其他避雷装置保护范围以外未设置避雷装置，扣2分；避雷接地装置不符合标准要求，扣1分 金属结构和所有电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣1分 工作照明开关未与主电源开关相互独立，扣1分 动力设备的控制开关采用倒顺开关，扣2分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

缆索起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分；编制内容不全，扣1分 缆索起重机系统未编制完整的设计文件或未对受力结构、构件和附属设施进行设计计算，扣1分，设计文件中图纸或计算书不齐全，扣1分 起重量300kN及以上的缆索起重机安装工程的专项施工方案，未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣1分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣1分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件材质 | 承重结构构配件和连接件无质量合格证、材质证明，扣2分；其品种、规格、型号、材质不符合方案设计和相关标准要求，扣1分 未按相关标准对主要受力钢丝绳进行力学性能抽检，扣1分 索鞍、跑车与吊点、铰座未交由专业工厂加工制作或无出厂合格证和无损探伤监测记录，扣1分 索鞍、跑车与吊点、铰座无无损探伤检测记录，扣1分 缆索起重机所采用的液压或卷扬装置无产品合格证，扣1分 索塔塔架构配件有明显变形、锈蚀及外观缺陷，扣1分 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣1分 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 索塔 | 地基承载力无检测报告，或承载力特征值不符合方案设计要求，扣2分 基础周围未设置防、排水措施，扣1分 塔架基础形式、尺寸、材料不符合专项施工方案要求，扣1分 塔架结构构造不符合方案设计要求，或架体不牢固、稳定，扣1分 当主索鞍采用滑动或滚动方式时索鞍轮直径小于15倍主索直径，或当主索鞍与主索锁定时索鞍曲率半径不满足主索受力要求，扣1分 主索鞍在横向未设支撑装置，扣1分 索鞍横移或塔架整体横移时未做专项设计或未采取有效措施，扣1分 索塔的纵横向未按方案设计要求设置风缆及地锚，扣1分 塔架顶部未按相关标准要求设置避雷装置，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 缆索与锚碇 | 主承重索、牵引索、起重索、缆风索、工作索、扣索的规格、型号、数量以及穿绕布置方式不符合方案设计要求，扣2分 同一组主承重索跨中垂度误差大于100mm，扣1分 缆索安全系数不符合要求，扣1分 主承重索与锚碇连接处夹角超出25°~30°的范围，扣1分 锚碇形式、尺寸、材料不符合专项施工方案要求，扣1分 锚碇未抽取有代表性的结构进行锚固试验，扣1分 锚碇抗滑移及抗拔安全系数小于2，或抗倾覆安全系数小于1.5，扣2分 锚碇布置在水中时，无防碰撞、防冲刷措施和缆索抗振措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 扣挂系统 | 扣塔上索鞍顶面高程底于拱肋扣点高程，扣1分 吊装拱肋未按方案设计要求设置扣索和风缆，扣2分 扣索位置或扣索合力位置与所扣挂拱肋不在同一竖直面内，扣2分 风缆及地锚不符合方案设计要求，或不满足吊装段挂扣稳定要求，扣2分 提前拆除固定风缆，扣2分 在河流中设置拱肋稳定缆风索时，未按方案设计要求采取可靠防护措施或减振措施，扣1分 | 10 |  |  |

| 6 |  | 跑车及吊点 | 跑车走行轮槽与主索钢丝绳不吻合，或走行轮轮径不满足主索钢丝绳受力及耐久性要求；扣2分 吊点上下挂架及滑车组连接不牢固稳妥，扣2分 未按标准要求安装起重量限制器或不灵敏，扣2分 未设置垂直起吊和水平运输行程限位器或不灵敏，扣2分 吊钩的规格、型号不符合方案设计及说明书要求，或未按标准要求设置防脱钩装置，扣2分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 安装、拆卸与验收 | 缆索起重机无制造许可证、产品合格证、备案证明和使用说明书，扣1分 缆索起重机安装、改造、拆卸、维修单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣1分 安装、拆卸特种作业人员未取得特种作业资格证书，扣1分 塔架高度、主跨和边跨长度、主索初始垂度、主索初始安装张力、跨中最大载重下的垂跨比、初始塔偏不符合方案设计规定，扣1分 构件螺栓连接时对螺栓孔进行切割扩孔，扣1分 焊接各部位焊缝有显著焊接缺陷，扣1分 螺栓连接或销接处不紧密，扣0.5分 锚碇、塔架施工完成后未按照相关标准要求进行专项验收，扣1分 安装完成后未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣1分 验收后未办理使用登记，扣0.5分 塔架拆除未维持塔架框架结构，或未及时调整缆风绳高度，扣1分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 动力及传统机构 | 卷扬机底座不平稳，或地龙锚固不可靠，扣2分 吊钩、滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或装置失效，扣1分 滑轮轮径或绳槽半径与钢丝绳绳径相不匹配，扣1分 缆索钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或端部固接方式不符合标准要求，扣2分 卷筒上钢丝绳尾端未按规定设置安全可靠的固定装置，扣1分 钢丝绳全部放出时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣1分 索具安全系数不符合标准要求，扣1分 索具端部固接方式应符合标准要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 吊装与监测 | 安装完成后未按设计荷载进行静、动载试吊，扣1分 试吊过程中未对各部位工作性能进行检查或检查记录不全，扣1分 试吊过程中未对塔架顶偏位、锚碇位移、主索索力进行观测或观测记录不全，扣1分 试吊结束后未形成试吊报告或未交缆索起重机设计单位核算是否符合设计要求，扣1分 起重司机、信号工、司索工未取得特种作业资格证书，扣1分 缆索起重机使用过程中未对缆索起重机各部位进行监测，扣1分;监测记录不全，扣0.5分 吊装施工中主塔和扣塔塔顶最大偏位超过设计值或标准允许值，扣1分 缆索起重机使用期间未按规定形成交接班检查、日常检查和周期检查记录，扣1分 除正常检修和维护保养外，使用缆索起重机载运人员，扣1分 超过一定规模的缆索起重机未配备集中监控系统，扣0.5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全防护 | 滑轮和索道系统上冰雪未及时碾除，扣2分 人员上下操作或检查未设置专用通道，扣1分；通道设置不符合标准要求，扣1分 缆索起重机塔顶或其他操作部位未设置操作平台，扣2分 操作平台周边未设置防护栏杆、挡脚板，扣1分，设置不符合临边作业防护要求，扣1分 操作平台面脚手板未满铺或未牢固固定，扣1分 跨（临）铁路、道路、航道的缆索起重机下部未设置可靠的防护棚，扣1分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

起重吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案，扣2分；方案编制内容不全或无针对性，扣1分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣2分 超过一定规模的起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣2分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣2分；交底无针对性或无文字记录，扣1分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起重机无制造许可证、产品合格证、备案证明和安装使用说明书，扣2分 起重拔杆组装不符合设计要求，扣2分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字，扣2分 未安装荷载限制装置或不灵敏，扣2分 未安装行程限位装置或不灵敏，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳与索具 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣2分 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，扣2分 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准扣1分 吊钩、卷筒、滑轮未设置钢丝绳防脱装置，扣1分 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣1分 钢丝绳、索具端部固接方式不符合标准要求，扣1分 索具安全系数不符合标准要求，扣1分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业环境 | 起重机行走、作业处地面承载能力不符合产品说明书要求时未采取有效加固措施，扣3分 当起重机支撑在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行确认或验算，扣2分 地面铺垫措施达不到要求，或支腿伸展不到位，扣2分 起重机与架空线路安全距离应符合标准要求，扣2分 作业现场照明不足，扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 资质与人员 | 起重机械安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣3分 安装拆卸工、起重司机、信号工、司索工未取得特种作业资格证书，扣2分 起重机司机操作证与操作机型不符，扣2分 未设专职信号指挥和司索人员，扣2分 大型吊装作业时无专人监护，扣1分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 起重吊装 | 吊索具系挂点位置或系挂方式不符合专项施工方案的要求，扣1分 起重机超载作业，扣2分 双机起吊作业时，单机荷载超过额定起重量的80%，扣1分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣1分 起重机采用吊具载运人员或被吊物体上有人、浮置物、悬挂物件，扣1分 吊运易洒落物件或吊运气瓶时未使用专用吊笼，扣1分 吊装重量不明、埋于地下或黏结在地面的物件，扣1分； 进行斜拉、斜吊，扣2分 | 10 |  |  |

| 7 |  | 操作控制 | 吊运重物起升或下降速度不平稳、不均匀，或进行突然制动，扣2分 起重机主、副钩同时作业，扣2分 作业人员直接推、拉被吊运物，扣1分 双机同步提升时，未采取同步措施，扣1分 起重机在松软不平的地面起吊时同时进行两个动作，扣1分 在满负荷或接近满负荷时降落臂杆或同时进行两个动作，扣2分 起重机回转未停稳时进行反向动作，扣1分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 悬空作业 | 未按规定设置高处作业操作平台，扣2分；平台承载力不足或固定不牢固，扣2分 操作平台外围未按临边作业要求设置防护栏杆，扣2分 操作平台面未牢固满铺脚手板，扣1分 未设置爬梯或爬梯的承载力、构造不符合标准要求，扣1分 高处作业人员未按规定系挂安全带，或悬挂点不牢固，扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 构件码放 | 构件码放荷载超过作业面承载能力，扣4分 构件码放高度超过规定要求，扣3分 大型构件码放无稳定措施，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 警戒监护 | 未按规定设置作业警戒区，扣5分 警戒区未设专人监护，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |